بسمه تعالی

برنامه عملیاتی واحد کنترل عفونت مرکز آموزشی درمانی امداد سبزوار

اهداف کلی :

G1:مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت

O1:اجراء 100% الزامات  اعتبار بخشی مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های 9-1 در سال جاری

G2:ارتقاء سطح سلامت و ایمنی بیماران و همراهیان

O1:آموزش 100%بیماران در زمان پذیرش در سال جاری

O2 :آموزش 100%بیماران در حین بستری در سال جاری

O3 :آموزش 100%بیماران در زمان ترخیص در سال جاری

O4 :مراقبت از صددرصد بیماران در مقابل عفونتهای بیمارستانی در سال جاری

O5 :الزام 100% کارکنان به رعایت بهداشت دست در سال جاری

O6 :نگهداری و مراقبت از اقلام پارچه ای و مدیریت صحیح رختشویخانه در سال جاری

O7 :مدیریت 100%بیماران دچار نقص ایمنی در سال جاری

O8 :پیشگیری از 100% عفونت محل جراحی در سال جاری

O9 :پیشگیری100% از عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباسیون ،حمایت تنفسی با ونتیلاتور یا تراکئوستومی ایجاد شده است در سال جاری

O10 :رعایت 100%موازین کنترل عفونت در اقدامات درمانی و اسکوپی های مربوط به بیماران در سال جاری

O11 :رعایت 100%نظافت و پاکسازی بیمارستان برابر چک لیست تنظیمی در سال جاری

O12 :نظارت 100%بر بکارگیری ضدعفونی کننده ها و گندزداها برابر دستورالعمل های استاندارد در سال جاری

O13 :تهیه کشت و دوره انجام آن100% برابردستورالعمل های استاندارد در سال جاری

O14 : رعایت 100%نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی در سال جاری

O15 :شناسایی 100%بیماران حداقل با دو شناسه در سال جاری

O16 :پیشگیری 100%از زخم بستر در بیماران در سال جاری

O17 :اجرای 100% دستورالعمل تزریقات ایمن در سال جاری

O18 :مدیریت پسماند و تفکیک پسماندهای عفونی و غیر عفونی و نوک تیز بصورت 100% در سال جاری

O19استریلیزاسیون مطلوب کلیه وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد قبل از کاربرد بصورت 100% در سال جاری

O20 :رعایت ایزولاسیون برای بیماران با بیماری واگیر احتمالی بصورت 100% درسال جاری

G3:ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان

:O1مراقبت 100%از پرسنل در مقابل عفونت های بیمارستانی در سال جاری

:O2پیشگیری از عفونت های منتقله از راه خون در میان 100%کارکنان بیمارستان در سال جاری

:O3انجام معاینات دوره ای پزشکی و تشکیل پرونده برای 100%پرسنل در سال جاری

:O4رعایت 100درصد موارد ایمنی هنگام مواجهه با مایعات خطرناک در سال جاری

:O5استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی توسط 100% پرسنل در سال جاری

:O6اجرای 100%برنامه کشوری واکسیناسیون برای کارکنان در سال92

:O7پیشگیری از بروز وشیوع عفونت های بیمارستانی در بین 100%کارکنان در سال 92

:O8آموزش 100%پرسنل در مقابل عفونت های فصلی در سال جاری

G4:بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت

:O1 شناسایی واحصاء 100% فرایندهای جاری واحدکنترل عفونت در سال 92

:O2تعریف شاخص عملکردی برای پایش صد در صد فرایندهای شناسایی شده در سال 92

:O3تهیه چک لیست کنترل تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای صدر صد فرایندهای احصاء شده در سال 92

:O4  شناسایی فرایند های عملکردی کلیدی 100% واحد کنترل عفونت با مشارکت مدیران ارشد در سال 92

:O5  ارتقاء کیفیت 100درصد فرایندهای کلیدی احصاء شده کنترل عفونت در طول یکسال

:O6 استفاده از فن آوری IT به میزان 50% از فرایندها به منظور افزایش سرعت و دقت در ثبت و استفاده از اطلاعات و

انتقال داده ها به مدیران ارشد در مدت یکسال

| مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت |  |  |  |  |  |  |  | G1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اجراء 100% الزامات اعتبار بخشی مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های 9-1 در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O1 | G1 |
| بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O1 | G1 |
|  |  |  |  |  |  |  | O1 | G1 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد موارد انجام شده به کل موارد سنجه ضربدر صد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACT1:برنامه استراتژیک |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 1/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1-وجود برنامه استراتژیک در واحد کنترل عفونت مطابق با استاندارد |  |  |  |
|  |  | 1/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2-وجود رسالت بیمارستان منطبق بر استاندارد |  |  |  |
|  |  | 1/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3-اطلاع کارکنان واحد کنترل عفونت از رسالت بیمارستان |  |  |  |
|  |  | 1/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4- اطلاع کارکنان واحد کنترل عفونت از برنامه عملیاتی در راستای اهداف استراتژیک بیمارستان |  |  |  |
| مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های اعتبار بخشی 9-1100%در سال جاری; O1; G1. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O1; G1. O1; G1. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد انجام شده به کل موارد سنجه ضربدر صد. ACT2:رئیس واحد. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 1/92; 1/92; 1-دارا ی مدرک دکترای تخصصی پاتولوژی. 1/92; 1/92; 2- دارای حکم انتصاب با امضای رئیس بیمارستان. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های اعتبار بخشی 9-1100%در سال جاری; O1; G1. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O1; G1. O1; G1. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد انجام شده به کل موارد سنجه ضربدر صد. ACT3:پرستار واحد کنترل عفونت. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-دارا بودن مدرک کارشناسی با بیش از 5سال سابقه کار. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-گذراندن دوره های آموزشی کنترل عفونت. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3- دارای حکم انتصاب با امضای رئیس بیمارستان. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت 100%برابر سنجه های اعتبار بخشی 9-1در سال جاری; O1; G1. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O1; G1. O1; G1. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد انجام شده به کل موارد سنجه ضربدر صد. ACT4:پرونده ی پرسنلی. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1- وجود پرونده پرسنلی منطبق با استانداردهای اعتبار بخشی. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-رعایت محرمانه بودن پرونده ها. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-وجود مستندات تفویض اختیار. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت100% برابر سنجه های اعتبار بخشی 9-1در سال جاری; O1; G1. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O1; G1. O1; G1. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد انجام شده به کل موارد سنجه ضربدر صد. ACT5: لیست کارکنان. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-وجود لیست کارکنان مطابق استانداردهای اعتبار بخشی. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-دسترسی به لیست کارکنان درتمامی ساعات شبانه روز. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-وجود برنامه ریزی حضور اورژانسی خارج از نوبت کاری. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4- وجود برنامه و چینش پرسنل متناسب با حجم کار. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت 100%برابر سنجه های اعتبار بخشی 9-1در سال جاری; O1; G1. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O1; G1. O1; G1. شاخص اندازه گیری : تعداد موارد انجام شده به کل موارد سنجه ضربدر صد. ACT6: دوره ی توجیهی بدو ورود. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-در دسترس بودن کتابچه توجیهی منطبق با استاندارد. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-اطلاع از محتویات کتابچه توجیهی. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت100% برابر سنجه های اعتبار بخشی 9-1در سال جاری; G1. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O1; G1. O1; G1. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد انجام شده به کل موارد سنجه ضربدر صد. ACT7:آزمون صلاحیت وتوانمندی کارکنان. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1- وجود لیست اقدامات ضروری جهت عهده دار شدن نقش ها. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-وجود مستندات برگزاری آزمون اولیه صلاحیت و توانمندی. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-وجود مستندات برگزاری آزمون دوره ای. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4- وجود مستندات اقدامات اصلاحی. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 5- وجود مستندات اثر بخشی اقدامات اصلاحی. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت100% برابر سنجه های اعتبار بخشی 9-1در سال جاری; O1; G1. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O1; G1. O1; G1. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد انجام شده به کل موارد سنجه ضربدر صد. ACT8: آموزش و توانمند سازی کارکنان. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-وجود مستندات نیاز سنجی آموزشی سالانه. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-گذراندن دوره های آموزشی لازم سالی یکبار. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-وجود برنامه توسعه فردی و مستندات دوره های باز آموزی. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4- گذراندن دوره های آموزشی غیر مدون سالی یکبار. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 5- گذراندن دوره های آموزشی احیای قلبی - ریوی سالی یکبار. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 6- گذراندن دوره های آموزشی در زمینه ی نقش خود در تشخیص ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق آنان سالی یکبار. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 7-گذراندن دوره های آموزشی ارتقاء مهارتهای رفتاری و ارتباطی سالی یکبار. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 8- گذراندن دوره های آموزشی در زمینه ی ایمنی بیمار،کنترل عفونت،بهداشت محیط،ایمنی و سلامت شغلی،آتش نشانی ،مدیریت خطر و مدیریت بحران سالی یکبار. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت و سازماندهی واحد کنترل عفونتدر سال جاری100% برابر سنجه های اعتبار بخشی 9-1; O1; G1. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O1; G1. O1; G1. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد انجام شده به کل موارد سنجه ضربدر صد. ACT9:کتابچه ایمنی و سلامتد شغلی و بهداشت محیط. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1- وجود کتابچه منطبق با استانداردهای اعتبار بخشی. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-وجود بروشور وجزوه آموزشی. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3- اطلاع پرسنل از کتابچه و بروشور وجزوه آموزشی. 1/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4- رعایت مندرجات در کتابچه توسط پرسنل. |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آموزش 100%بیماران در زمان پذیرش در سال جاری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O1 | G2 |  |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S9 |  | O1 | G2 |  |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S11 |  | O1 | G2 |  |
| شاخص اندازه گیری: تعداد بیمارانی که آموزش دیده اند به کل بیماران ضربدر صد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی:آموزش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه |  |  | هزينه لازم |  | تاريخ پايان |  | تاريخ شروع |  | مسوول اجرا |  | نام فعاليت |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1/92 |  | 1/92 |  | سوپروایزر کنترل عفونت |  | 1-طراحی پکیج آموزشی جهت بیماران |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12/92 |  | 1/92 |  | پرستار آموزشی |  | 2-آموزش بیماران توسط پرستار آموزشی به کلیه بیماران تازه بستری |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12/92 |  | 6/92 |  | سوپروایزر کنترل عفونت |  | 3-چک آموزش بیماران بصورت راندومی |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12/92 |  | 6/92 |  | سوپروایزر کنترل عفونت |  | 4-اعلام نتایج به مدیران ارشد و مسئولین بخشها |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت |  | 5-انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |  |  |  |  |
| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان; G2. آموزش 100%بیماران در حین بستری در سال جاری; O2; G2. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O2; G2. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O2; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد بیمارانی که آموزش دیده اند به کل بیماران ضربدر صد. برنامه اجرائی:آموزش. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; پرستار بخش; 1-آموزش بیمار توسط پرستار بخش. 12/92; 6/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2- چک آموزش بیماران بصورت راندومی. 12/92; 6/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-اعلام نتایج به مدیران ارشد و مسئولین بخشها. سوپروایزر کنترل عفونت; 4-انجام اقدامات اصلاحی. ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان; G2. آموزش 100%بیماران در زمان ترخیص در سال جاری; O3; G2. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O3; G2. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O3; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد بیمارانی که آموزش دیده اند به کل بیماران ضربدر صد. برنامه اجرائی:آموزش. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-طراحی کارت ترخیص آموزشی در راستای عفونت های بیمارستانی. 12/92; 1/92; پرستار آموزشی; 2-آموزش کلیه بیماران ترخیصی توسط پرستار آموزشی و دادن کارت ترخیص. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-تخصیص شماره تلفن ایرانسل جهت بیماران واعلام عفونت احتمالی به سوپروایزر کنترل عفونت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4-در صورت تماس تلفنی بیمار پیگیری و ارجاع به پزشک متخصص. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 5-چک آموزش بیماران بصورت راندومی. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 6-تجزیه و تحلیل اطلاعات. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 7-اعلام نتایج به مدیران ارشد و مسئولین بخشها. سوپروایزر کنترل عفونت; انجام اقدامات اصلاحی. ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان; G2. مراقبت از صددرصد بیماران در مقابل عفونتهای بیمارستانی در سال جاری; O4; G2. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O4; G2. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O4; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد کل عفونتهای بیمارستانی به کل بیماران بستری ضربدر صد. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-ارائه دستورالعمل ها و خط ومشی مراقبت از بیماران در مقابل عفونت بیمارستانی به بخشها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-نظارت بر اجرای دستورالعمل ها از طریق چک لیست. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4-تجزیه و تحلیل چک لیست ها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 5- ارائه بازخورد به مدیران ارشد. سوپروایزر کنترل عفونت; 6-انجام اقدامات اصلاحی. ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان; G2. الزام 100% کارکنان به رعایت بهداشت دست در سال جاری; O5; G2. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O5; G2. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O5; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد کل پرسنل رعایت کننده بهداشت دست به کل پرسنل ضربدر 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-ارائه دستورالعمل ها و خط ومشی شستشوی دست به بخشها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-آموزش حضوری به پرسنل. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3- نظارت بر اجرای شستشوی دست از طریق چک لیست. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4-تجزیه و تحلیل چک لیست ها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 5- ارائه بازخورد به مدیران ارشد. سوپروایزر کنترل عفونت; 6-انجام اقدامات اصلاحی. ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان; G2. نگهداری و مراقبت از اقلام پارچه ای و مدیریت صحیح رختشویخانه در سال جاری; O6; G2. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O6; G2. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O6; G2. شاخص اندازه گیری : موارد رعایت شده طبق چک لیست به کل موارد ضربدر 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12//92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-نظارت بر تهیه اقلام پارچه ای با کیفیت مناسب. 12//92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-نظارت بر تفکیک البسه های عفونی و غیر عفونی از بخشها طبق چک لیست. 12//92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-نظارت بر تفکیک ماشینهای لباسشویی عفونی و غیر عفونی در لنژری طبق چک لیست. 12//92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4-نظارت بر استفاده از گندزداها و ضدعفونی کننده ها طبق دستورالعملها. 12//92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; تجزیه وتحلیل چک لیستها. 12//92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 6- ارائه بازخورد به مدیران ارشد. سوپروایزر کنترل عفونت; 7-انجام اقدامات اصلاحی. ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان; G2. مدیریت 100%بیماران دچار نقص ایمنی در سال جاری; O7; G2. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; G2. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O7; G2. شاخص اندازه گیری:. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12//92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1- ارائه خط ومشی مدیریت بیماران دچار نقص ایمنی به بخشها. 12//92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2- نظارت بر اجرای خط و مشی از طریق چک لیست. 12//92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-تجزیه و تحلیل چک لیست ها. 12//92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4- ارائه بازخورد به مدیران ارشد. سوپروایزر کنترل عفونت; 5-انجام اقدامات اصلاحی. ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان; G2. پیشگیری از 100% عفونت محل جراحی در سال جاری; O8; G2. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O8; G2. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O8; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد عفونت های محل عمل به تعداد کل عملها ضربدرصد. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1- ارائه خط ومشی پیشگیری از عفونت قبل ،حین و بعد از عمل به بخشها واتاق عمل. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-ارائه دستورالعمل آنتی بیوتیک پروفیلاکسی. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3- نظارت بر اجرای دستورالعملها و خط ومشی ها طبق چک لیست. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4-تجزیه و تحلیل چک لیست ها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 5- ارائه بازخورد به مدیران ارشد. سوپروایزر کنترل عفونت; 6-انجام اقدامات اصلاحی. ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان; G2. پیشگیری100% از عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباسیون ،حمایت تنفسی با ونتیلاتور یا تراکئوستومی ایجاد شده است در سال جاری; O9; G2. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O9; G2. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O9; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد بیماران دچار پنومونی به کل بیماران انتوبه شده بالاتر از 48 ساعت ضربدر 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-ارائه خط ومشی پیشگیری از عفونتمجاری تنفسی به بخشها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2- نظارت بر اجرای دستورالعملها و خط ومشی ها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-پایش بیماران دچار عفونت مجاری تنفسی با فرم بیماریابی شماره1. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-تجزیه و تحلیل نتایج فرمها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4- ارائه بازخورد به مدیران ارشد. سوپروایزر کنترل عفونت; 5-انجام اقدامات اصلاحی. |
| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G2 |  |  |
| رعایت 100%موازین کنترل عفونت در اقدامات درمانی و اسکوپی های مربوط به بیماران در سال جاری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O10 |  | G2 |  |  |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S9 | O10 |  | G2 |  |  |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S11 | O10 |  | G2 |  |  |
| شاخص اندازه گیری: تعداد بیماران دچار عفونت ادراری(عفونت محل سی وی لاین،آنژیوکت و....)به تعداد کل بیماران بستری بالاتر از 48 ساعت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم |  | تاريخ پايان |  | تاريخ شروع |  | مسوول اجرا |  | نام فعاليت |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12/92 |  | 1/92 |  | سوپروایزر کنترل عفونت |  | 1-ارائه خط ومشی مربوطه به بخشها |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12/92 |  | 1/92 |  | سوپروایزر کنترل عفونت |  | 2- نظارت بر اجرای دستورالعملها و خط ومشی ها از طریق چک لیست |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12/92 |  | 1/92 |  | سوپروایزر کنترل عفونت |  | 3-تجزیه و تحلیل نتایج چک لیستها |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12/92 |  | 1/92 |  | سوپروایزر کنترل عفونت |  | 4- ارائه بازخورد به مدیران ارشد |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت |  | 5-انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |  |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رعایت 100%نظافت و پاکسازی بیمارستان برابر چک لیست تنظیمی در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O11 | G2 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O11 | G2 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O11 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: موارد رعایت شده به کل موارد چک لیست ضربدرصد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1-ارائه خط ومشی مربوطه به بخشها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2- نظارت بر اجرای دستورالعملها و خط ومشی ها از طریق چک لیست |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3-تجزیه و تحلیل نتایج چک لیستها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4- ارائه بازخورد به مدیران ارشد |  |  |  |
|  |  |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت | 5-انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نظارت 100%بر بکارگیری ضدعفونی کننده ها و گندزداها برابر دستورالعمل های استاندارد در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O12 | G2 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O12 | G2 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O12 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: موارد رعایت شده به کل موارد چک لیست ضربدرصد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1-ارائه دستورالعمل و خط ومشی ضدعفونی تجهیزات به بخشها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2-نظارت بر اجرای ضدعفونی از طریق چک لیست و کشت های دوره ای |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3- نظارت برکیفیت ضدعفونی کننده ها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4-تجزیه و تحلیل چک لیست ها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 5- ارائه بازخورد به مدیران ارشد |  |  |  |
|  |  |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت | 6-انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تهیه کشت و دوره انجام آن100% برابردستورالعمل های استاندارد در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O13 | G2 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O13 | G2 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O13 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد کشت های مثبت به کل کشتها ضربدرصد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1-انجام کشت از بخشها برابر دستورالعملها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2- ارائه نتایج به مسئولین بخشها و طرح در کمیته کنترل عفونت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3- در صورت وجود کشت مثبت انجام کشت کنترلی |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4-پایش نتایج کشت ها وانجام ممیزی |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 5- ارائه بازخورد به مدیران ارشد |  |  |  |
|  |  |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت | 6-انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رعایت 100%نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O14 | G2 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O14 | G2 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O14 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد موارد عفونت های ثبت شده به کل عفونت های بیمارستانی ضربدرصد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1-بیماریابی بیماران عفونی ازطریق فرم شماره1 |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | INIS2-ثبت در نرم افزار |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3-پایش نتایج و طرح در کمیته کنترل عفونت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4- ارائه بازخورد به مدیران ارشد |  |  |  |
|  |  |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت | 5-انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شناسایی 100%بیماران حداقل با دو شناسه در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O15 | G2 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O15 | G2 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O15 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد بیمارانی که با دو شناسه شناسایی شده اند به کل بیماران ضربدرصد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1-ارائه دستورالعمل و خط ومشی شناسایی بیماران حداقل با دو شناسه به بخشها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2-نظارت بر اجرای خط ومشی از طریق چک لیست |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3-تجزیه و تحلیل چک لیست ها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4- ارائه بازخورد به مدیران ارشد |  |  |  |
|  |  |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت | 5-انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیشگیری 100%از زخم بستر در بیماران در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O16 | G2 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O16 | G2 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O16 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد زخم بستر به کل بیماران ضربدرصد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1-ارائه دستورالعمل و خط ومشی پیشگیری از بدسور به بخشها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2-نظارت بر اجرای خط ومشی از طریق چک لیست |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3-تجزیه و تحلیل چک لیست ها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4- ارائه بازخورد به مدیران ارشد |  |  |  |
|  |  |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت | 5-انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اجرای 100% دستورالعمل تزریقات ایمن در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O17 | G2 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O17 | G2 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O17 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده به کل موارد چک لیست ضربدر100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1- ارائه دستورالعمل و خط و مشی تزریقات ایمن به بخشها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2- نظارت براجرای صحیح انجام تزریقات ایمن طبق چک لیست |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3-تجزیه و تحلیل چک لیستها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4- ارائه بازخورد به مدیران ارشد |  |  |  |
|  |  |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت | 5- انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت پسماند و تفکیک پسماندهای عفونی و غیر عفونی و نوک تیز بصورت 100% در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O18 | G2 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O18 | G2 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O18 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: موارد رعایت شده به کل موارد طبق چک لیست ضربدرصد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1- ارائه دستورالعمل و خط و مشی مدیریت پسماند به بخشها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2-نظارت بر تفکیک پسماندها (طبق چک لیست) |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3-نظارت ویژه بر تفکیک پسماندهای تیز وبرنده |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4- نظارت بر امحاء پسماندهای تیز وبرنده وعفونی |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 5-چک دستگاه امحاء زباله از طریق اندیکاتور بیولوژیک |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 6- ارائه بازخورد به مدیران ارشد |  |  |  |
|  |  |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت | 7- انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| استریلیزاسیون مطلوب کلیه وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد قبل از کاربرد بصورت 100% در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O19 | G2 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O19 | G2 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O19 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: موارد رعایت شده به کل موارد طبق چک لیست ضربدرصد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی:استریلیزاسیون |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1- ارائه دستورالعمل و خط و مشی استریلیزا سیون به بخشها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2- نظارت و پایش فرایند استریلیزاسیون از طریق چک لیست |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3-استفاده از اندیکاتور های شیمیایی و بیولوژیک |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4-ثبت نتایج مربوطه |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 5-پایش نتایج |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 6-ارائه بازخورد به مدیران ارشد |  |  |  |
|  |  |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت | 7- انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران و همراهیان |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رعایت ایزولاسیون برای بیماران با بیماری واگیر احتمالی بصورت 100% درسال جاری |  |  |  |  |  |  | O20 | G2 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O20 | G2 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O20 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: موارد رعایت شده به کل موارد طبق چک لیست ضربدرصد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی:ایزولاسیون |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1-ارائه دستورالعمل و خط و مشی ایزولاسیون به بخشها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2-نظارت بر اجرای ایزولاسیون بیماران |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3-تکمیل چک لیست مربوطه |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4-تجزیه و تحلیل چک لیستها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 5-ارائه نتایج به مدیران ارشد |  |  |  |
|  |  |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت | 6-انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  | G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مراقبت 100%از پرسنل در مقابل عفونت های بیمارستانی در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O1 | G3 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O1 | G3 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O1 | G3 |
| شاخص اندازه گیری: موارد رعایت شده طبق چک لیست به کل موارد ضربدر 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACT1:دستورالعملها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1-ارائه خط ومشی و دستورالعمل های احتیاطات استاندارد،تزریقات ایمن وشستشوی دست |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2-تدوین چک لیست نظارتی |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3-نظارت بر اجرای دستورالعمل ها طبق چک لیست ها بصورت نامحسوس |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4- ارزیابی و تجزیه تحلیل چک لیستها |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 5- ارائه گزارش به مدیران ارشد |  |  |  |
| ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان; G3. مراقبت 100%از پرسنل در مقابل عفونت های بیمارستانی در سال جاری; O1; G3. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O1; G3. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O1; G3. شاخص اندازه گیری : تعداد پرسنل آموزش دیده به کل پرسنل ضربدر 100. ACT2:آموزش. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-هماهنگی با سوپروایزر آموزشی. -; 8/92،9/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-برگزاری کنفرانس ،کارگاه. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-ارائه پمفلت و بروشور آموزشی. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4-آموزش face to fac e. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 5-بررسی نتایج آموزش طبق چک لیست. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 6- تجزیه تحلیل چک لیست. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 7-ارائه گزارش به مدیران ارشد. ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان; G3. مراقبت 100%از پرسنل در مقابل عفونت های بیمارستانی در سال جاری; O1; G3. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O1; G3. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O1; G3. شاخص اندازه گیری : تعداد رعایت شده به کل موارد چک لیست ضربدر 100. ACT2:امکانات. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-درخواست و در دسترس قرار دادن امکانات و ملزومات شستشوی دست با کیفیت مناسب(هندراب،مایع صابون،دستمال کاغذی و ...). شش ماهه دوم; شش ماهه اول; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-رضایت سنجی از پرسنل در مورد کیفیت شستشو دهنده ها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-نظارت بر وجود امکانات وملزومات طبق چک لیست. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4-تجزیه تحلیل چک لیستها و رضایت سنجی ها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 5- ارائه گزارش به مدیران ارشد. ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان; G3. پیشگیری از عفونت های منتقله از راه خون در میان 100%کارکنان بیمارستان در سال جاری; O2; G3. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O2; G3. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O2; G3. شاخص اندازه گیری: موارد نیدل استیک و فلاشینگ ترشحات به کل پرسنل در معرض خطر ضربدر 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1- ارائه خط مشی و دستورالعمل ایمنی تزریقات وپروفیلاکسی پس از تماس و تفکیک پسماندها ی تیز وبرنده. 12/92; 1/92; مدیریت; هپاتیت Igm 2-تهیه وسایل حفاظت فردی وداروهای آنتی ویروس و ویال. -; 6ماهه دوم; سوپروایزر کنترل عفونت; 4-انجام واکسیناسیون پرسنل. -; 6ماهه اول; آزمایشگاه; 5-انجام تیتر آنتی بادی هپاتیت ب. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 6- تشکیل پرونده جهت پرسنل با مواجهه شغلی. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 7-تدوین چک لیست نظارتی. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 8-تجزیه و تحلیل چک لیست ها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 9- ارائه گزارش به مدیران ارشد. سوپروایزر کنترل عفونت; 10- انجام اقدامات اصلاحی. ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان; G3. انجام معاینات دوره ای پزشکی و تشکیل پرونده برای 100%پرسنل در سال جاری; O3; G3. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O3; G3. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O3; G3. شاخص اندازه گیری: تعدادپرسنلی که تشکیل پرونده داده اند به کل پرسنل ضربدر100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; 6/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-هماهنگی با مدیریت برای انجام معاینات. -; 6/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2- هماهنگی با کنترل عفونت جهت معاینات. 8/92; 7/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4- اطلاع رسانی زمان و مکان انجام معاینات به پرسنل. 8/92; 8/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 5- بررسی پرونده های ویزیت شده. 8/92; 8/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 6- پیگیری ارجاعات. ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان; G3. رعایت 100درصد موارد ایمنی هنگام مواجهه با مایعات خطرناک در سال جاری; O4; G3. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O4; G3. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O4; G3. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده به کل موارد ضربدر صد. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; ارائه خط مشی مواجهه با مایعات خطرناک1-. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-آموزش پرسنل در زمینه مواجهه با مایعات خطرناک. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-نظارت بر اجرای روش صحیح دفع مواد خطرناک از طریق چک لیست. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4-استفاده از وسایل حفاظت فردی در حین مواجهه. ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان; G3. استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی توسط 100% پرسنل در سال جاری; O5; G3. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O5; G3. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O5; G3. شاخص اندازه گیری: موارد رعایت شده به کل موارد ضربدر 100. برنامه اجرائی: وسایل حفاظت فردی. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-ارائه خط مشی و دستورالعمل استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-آموزش پرسنل. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-تهیه چک لیست نظارتی. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4-بازدید از بخشها طبق چک لیست. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 5- ارزیابی چک لیست ها. ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان; G3. اجرای 100%برنامه کشوری واکسیناسیون برای کارکنان در سال92; O6; G3. بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی; S9; O6; G3. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O6; G3. شاخص اندازه گیری : تعداد موارد رعایت شده به کل موارد ضربدر صد. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; مدیریت; 1-هماهنگی با مرکز بهداشت جهت واکسیناسیون. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2- اطلاع رسانی به پرسنل. 12/92; 1/92; کارشناس بهداشت; 3-تزریق واکسن هپاتیت و کزاز به طور 100%. 12/92; 1/92; کارشناس بهداشت; 4- تزریق واکسن آنفلوانزا برای پرسنل اورژانس و ویژه. |

| ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  | G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیشگیری از بروز وشیوع عفونت های بیمارستانی در بین 100%کارکنان در سال 92 |  |  |  |  |  |  | O7 | G3 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O7 | G3 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O7 | G3 |
| شاخص اندازه گیری : تعداد کارکنانی که به عفونت مبتلا شده اند به کل پرسنل ضربدر100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1-ارائه خط ومشی مربوطه |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2-آموزش پرسنل در زمینه شستشوی دست،تزریقات ایمن،مدیریت پسماند و عفونت های بیمارستانی |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | مسئولین بخشها | 3- ایزولاسیون بیماران |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | کارشناس بهداشت | 4- واکسیناسیون پرسنل |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  | G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آموزش 100%پرسنل در مقابل عفونت های فصلی در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O8 | G3 |
| بهبود واستاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S9 | O8 | G3 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O8 | G3 |
| شاخص اندازه گیری : تعداد پرسنل آموزش دیده به کل پرسنل ضربدر 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-وقوع همه گیری |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2-اطلاع رسانی به پرسنل در زمینه همه گیری |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3-برگزاری کنفرانس آموزشی |  |  |  |
|  |  | 12/92 | 1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4- تهیه پمفلت |  |  |  |

| بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت |  |  |  |  |  |  |  | G4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شناسایی واحصاء 100% فرایندهای جاری واحدکنترل عفونت در سال 92 |  |  |  |  |  |  | O1 | G4 |
| توسعه حاکمیت مدیریت پاسخگو |  |  |  |  |  | S4 | O1 | G4 |
| بهبود کیفیت خدمات و نظارت |  |  |  |  |  | S11 | O1 | G4 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد فرایندهای جاری ا شناسایی و شده به کل فرایندها ضربدر 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  |  | 1//92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1-تهیه لیست فرایندهای کنترل عفونت |  |  |  |
|  |  |  | 7/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 4-بازبینی و پایش لیست فرایندها |  |  |  |
|  |  |  | 7/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 5- انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |
| بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت; G4. تعریف شاخص عملکردی برای پایش صد در صد فرایندهای شناسایی شده در سال 92; O2; G4. توسعه حاکمیت مدیریت پاسخگو; S4; O2; G4. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O2; G4. شاخص اندازه گیری: تعداد شاخص های تعریف شده به کل فرایندهای شناسایی شده ضربدر 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1- تعریف شاخص عملکردی برای پایش فرایندهای جاری. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-اجرای شاخص های تعریف شده در بخش ها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4-پایش شاخص ها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 5- انجام اقدامات اصلاحی. بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت; G4. تهیه چک لیست کنترل تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای صدر صد فرایندهای احصاء شده در سال 92; O3; G4. توسعه حاکمیت مدیریت پاسخگو; S4; O3; G4. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O3; G4. شاخص اندازه گیری: تعداد چک لیست ها به کل فرایندها ضربدر صد. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1-تهیه چک لیست امکانات و ملزومات برای هر فرایند. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-تکمیل چک لیستها بر اساس زمانبندی. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4- پایش چک لیستها. سوپروایزر کنترل عفونت; 5- انجام اقدامات اصلاحی. بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت; G4. شناسایی فرایند های عملکردی کلیدی 100% واحد کنترل عفونت با مشارکت مدیران ارشد در سال 92; O4; G4. توسعه حاکمیت مدیریت پاسخگو; S4; O4; G4. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O4; G4. شاخص اندازه گیری: شناسایی فرایند های عملکردی کلیدی 100% با مشارکت مدیران ارشد در سال 92 به کل فرایندها ضربدر100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. سوپروایزر کنترل عفونت; 1-برگزاری جلسه با حضور مدیران ارشد جهت شناسایی و الویت بندی فرایندهای کلیدی. سوپروایزر کنترل عفونت; 2- تنظیم صورت جلسه. سوپروایزر کنترل عفونت; 3-اطلاع رسانی به مسئولین کلیه واحدها. سوپروایزر کنترل عفونت; 4-اجرای فرایندهای کلیدی. بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت; G4. ارتقاء کیفیت 100درصد فرایندهای کلیدی احصاء شده کنترل عفونت در طول یکسال; O5; G4. توسعه حاکمیت مدیریت پاسخگو; S4; O5; G4. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O5; G4. شاخص اندازه گیری: فرایندهای ارتقاء یافته به کل فرایندها ضربدر 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1- پایش شاخص ها. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2- ممیزی دوره ای بر اساس شاخص های اختصاصی. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 3-تحلیل داده های جمع آوری شده. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2- اطلاع به مدیران ارشد. سوپروایزر کنترل عفونت; 3-انجام اقدامات اصلاحی. بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت; G4. استفاده از فن آوری IT به میزان 50% از فرایندها به منظور افزایش سرعت و دقت در ثبت و استفاده از اطلاعات و انتقال داده ها به مدیران ارشد در مدت یکسال; O6; G4. توسعه حاکمیت مدیریت پاسخگو; S4; O6; G4. بهبود کیفیت خدمات و نظارت; S11; O6; G4. شاخص اندازه گیری :. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1- ثبت آمار بیماران دچار عفونت های بیمارستانی در نرم افزار INIS. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 2-ارسال اطلاعات از طریق ایمیل به معاونت بهداشتی و مدیریت پرستاری. 12/92; 7/92; مدیریت پرستاری; 3-ایجاد صفحه کنترل عفونت در سایت مدیریت پرستاری وتبادل اطلاعات. 12/92; 1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 4-ثبت آمار و اطلاعات فرایندها بصورت برنامه های کامپیوتری. |