برنامه عملیاتی بیمارستان مبینی

| مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت |  |  |  |  |  |  |  | G1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اجرای 100٪اقدامات اعتباربخشی مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت |  |  |  |  |  |  | O1 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  |  |  |  | برنامه استراتژيك |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال 92 | از ابتدای سال 92 | کوشکی | موجود و در دسترس بودن ويژگي هاي رسالت محل نصب تابلو رسالت اطلاع كاركنان از رسالت اطلاع كاركنان از برنامه عملياتي اطلاع رده هاي مختلف آموزشي از رسالت. |
|  |  |  |  |  | رییس واحد |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال 92 | از ابتدای سال 92 | ریاست بیمارستان | حكم رييس/مسئول شرايط احراز رئيس/مسئول. |
|  |  |  |  |  | پرستار واحد کنترل عفونت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال 92 | از ابتدای سال 92 | ریاست بیمارستان | حكم پرستار شرایط احراز پرستار تمام وقت بودن پرستار. |
|  |  |  |  |  | پرونده پرسنلي |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال 92 | از ابتدای سال 92 | کوشکی | دسترسي رئيس/مسئول به پرونده پرسنلي محرمانه بودن پرونده پرسنلي محتويات پرونده پرسنلي. |
|  |  | تا پایان سال 92 | از ابتدای سال 92 | کوشکی | لیست کارکنان دسترسی به ليست كاركنان برنامه حضور اورژانسي و فراخوان بررسی حجم کار چينش متناسب نيرو. |

| مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت |  |  |  |  |  |  |  | G1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اجرای 100٪اقدامات اعتباربخشی مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت |  |  |  |  |  |  | O1 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  |  | 2/8/91 | بهبود کیفیت (خانم ملایجردی) | دوره ی توجیهی بدو ورود |  |  |  |
|  |  |  |  |  | وجود كتابچه توجيهي دسترسي به كتابچه توجيهي اطلاع از كتابچه توجيهي توجیه آموزش گيرنده و آموزش دهنده. |
|  |  |  | 2/8/91 | بهبود کیفیت (خانم ملایجردی) | آزمون صلاحیت و توانمندی کارکنان |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال 92 | از ابتدای سال 92 | بهبود کیفیت (خانم ملایجردی) | ليست توانمندي مورد نياز آزمون اوليه صلاحيت آزمون دوره ای صلاحيت نارسايي هاي توانمندي اوليه نارسايي هاي توانمندي دوره اي اصلاح توانمندي اوليه اصلاح توانمندي دوره اي شاخص اثربخشي بررسي اثربخشي اصلاحات. |
|  |  | تا پایان سال 92 | از ابتدای سال 92 | بهبود کیفیت (خانم ملایجردی) | آموزش و توانمندسازی کارکنان |  |  |  |
|  |  |  |  | بهبود کیفیت (خانم ملایجردی) | نياز سنجي آموزشي سالانه برنامه PDP گذراندن دوره آموزشي براساسPDP گذراندن دوره بازاموزی مدون گذراندن دوره بازاموزی غیر مدون آموزش CPR پايه آموزش ارزش ها آموزش مهارت هاي رفتاري آموزش ايمني آموزش كنترل عفونت آموزش بهداشت محيط آموزش سلامت شغلي آموزش آتش نشاني آموزش مديريت خطر آموزش بحران تمرین آتش نشانی(drill). |

| مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت |  |  |  |  |  |  |  | G1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اجرای 100٪اقدامات اعتباربخشی مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت |  |  |  |  |  |  | O1 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تاپایان سال 92 | از ابتدای سال 92 | کوشکی | کتابچه / مجموعه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط |  |  |  |
|  |  | تاپایان سال 92 | از ابتدای سال 92 | کوشکی | وجود و دسترسي كتابچه سلامت شغلي اطلاعات عمومي سلامت شغلي اطلاعات اختصاصي سلامت شغلي بروشور سلامت شغلي اطلاع از بروشور رعايت نكات بروشور. |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آموزش 100٪بیماران در زمان پذیرش |  |  |  |  |  |  | O1 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | ادامه دارد | از ابتدای سال 92 | مسئول هر بخش وسوپروایزر کنترل عفونت | آموزش هنگام بستری در بخش ونوع بیماری ودرمان متغیر می باشد |  |  |  |
|  |  | ادامه دارد | از ابتدای سال 92 | مسئول هر بخش وسوپروایزر کنترل عفونت | به صورت پمفلت کارت آموزشی وحتی شفاهی توسط پرسنل درمان |  |  |  |
|  |  | ادامه دارد | از ابتدای سال 92 | سوپروایزر کنترل عفونت | به صورت اختصاصی بسته نوع بیماری توسط سوپروایزر کنترل عفونت در بیماران ایزوله |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آموزش 100٪بیماران در زمان پذیرش |  |  |  |  |  |  | O1 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | ادامه دارد | از ابتدای سال 92 | مسئول هر بخش وسوپروایزر کنترل عفونت | آموزش هنگام بستری در بخش ونوع بیماری ودرمان متغیر می باشد |  |  |  |
|  |  | ادامه دارد | از ابتدای سال 92 | مسئول هر بخش وسوپروایزر کنترل عفونت | به صورت پمفلت کارت آموزشی وحتی شفاهی توسط پرسنل درمان |  |  |  |
|  |  | ادامه دارد | از ابتدای سال 92 | سوپروایزر کنترل عفونت | به صورت اختصاصی بسته نوع بیماری توسط سوپروایزر کنترل عفونت در بیماران ایزوله |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آموزش 100٪بیماران درحین بستری |  |  |  |  |  |  | O2 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | ادامه دارد | از ابتدای سال 92 | مسئول هر بخش وسوپروایزر کنترل عفونت | به صورت شفاهی |  |  |  |
|  |  | ادامه دارد | از ابتدای سال 92 | مسئول هر بخش وسوپروایزر کنترل عفونت | تهیه پمفلت وکارت آموزشی وبروشور |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آموزش 100٪بیماران درزمان ترخیص |  |  |  |  |  |  | O3 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | ادامه دارد | از ابتدای سال 92 | مسئول هر بخش وسوپروایزر کنترل عفونت | به صورت شفاهی |  |  |  |
|  |  | ادامه دارد | از ابتدای سال 92 | مسئول هر بخش وسوپروایزر کنترل عفونت | تهیه پمفلت وکارت آموزشی وبروشور |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مراقبت از 100٪ بیماران در مقابل عفونتهای بیمارستانی |  |  |  |  |  |  | O4 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | رعایت بهداشت دست پرسنل |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | کوتاه کردن زمان بستری |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | افزایش کیفیت تغذیه بیمار |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدم استفاده بیرویه آنتی بیوتیکها |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الزام 100٪کارکنان به رعایت بهداشت دست |  |  |  |  |  |  | O5 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش پرسنل و نظارت |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | برگزاری کنفرانس وکارگاه |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | تهیه پمفلت وبروشور |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | نظارت وسرکشی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نگهداری ومراقبت از اقلام پارچه ای |  |  |  |  |  |  | O6 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش پرسنل و نظارت |  |  |  |
|  |  |  |  | خدمات | تفکیک لباسهای عفونی وغیر عفونی ونوزادان در زمان جمع آوری وشستشو ولباس بیماران ایزوله |  |  |  |
|  |  |  |  | خدمات | چک لباسها وملافه ها از نظر سالم بودن وخوب شستشو |  |  |  |
|  |  |  |  | خدمات | بکار گیری درست از نظر مصرف مواد شوینده وزمان آن |  |  |  |
| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| مدیریت 100٪ بیماران دچار نقص سیستم ایمنی |  |  |  |  |  |  | O7 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش پرسنل و نظارت |  |  |  |
|  |  |  |  | پرسنل بخشها | رعایت نکات ایزوله بیمار |  |  |  |
|  |  |  |  | پرسنل بخشها | رعایت بهداشت فردی بیمار |  |  |  |
|  |  |  |  | پرسنل بخشها | آموزش بیمار |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیش گیری از 100٪عفونت محل جراحی |  |  |  |  |  |  | O8 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش پرسنل و نظارت وسرکشی |  |  |  |
|  |  |  |  | پرسنل بخشها | رعایت بهداشت فردی بیمار |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی و پرسنل بخشها | آموزش بیمار |  |  |  |
|  |  |  |  | پرسنل اتاق عمل وبخشها | رعایت نکات استریل در حین عمل وبعداز آن |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | تهیه پمفلت و ارائه کنفرانس وبروشور |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیش گیری از 100٪عفونت مجاری تنفسی |  |  |  |  |  |  | O9 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش پرسنل و نظارت |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | رعایت بهداشت فردی بیمار |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی و پرسنل بخشها | آموزش بیمار |  |  |  |
|  |  |  |  | پرسنل بخشها | رعایت نکات استریل ساکشن واقدامات پرستاری |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | تهیه پمفلت و ارائه کنفرانس |  |  |  |
|  |  |  |  | پرسنل بخشها | رعایت نکات ایزوله بیمار |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رویت 100٪موازین کنترل عفونت در اقدامات درمانی واسکوپی |  |  |  |  |  |  | O10 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش پرسنل و نظارت |  |  |  |
|  |  |  |  | پرسنل بخش | رعایت بهداشت فردی بیمار |  |  |  |
|  |  |  |  | پرسنل بخش | آموزش بیمار |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | تهیه پمفلت و ارائه کنفرانس و بروشور |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رعایت 100٪ نظافت وپاکسازی بیمارستان |  |  |  |  |  |  | O11 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی ومسئول خدمات وبهداشت محیط | آموزش پرسنل خدمات و نظارت وسرکشی بر روش بکارگیری صحیح محلولها |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی وبهداشت محیط | ارائه کنفرانس وتهیه پمفلت |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی وبهداشت محیط | برگزاری کارگاه |  |  |  |

| بیماران ارتقاء سطح سلامت وایمنی |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نظارت 100٪بر بکارگیری ضد عفونی کنندها وگندزداها |  |  |  |  |  |  | O12 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی وبهداشت محیط | آموزش پرسنل خدمات و نظارت بر روش بکارگیری صحیح محلولها |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی وبهداشت محیط | ارائه کنفرانس |  |  |  |
|  |  |  |  | بهداشت محیط وکوشکی | برگزاری کارگاه وتهیه پمفلت |  |  |  |

| بیماران ارتقاء سطح سلامت وایمنی |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تهیه کشت ودوره انجام آن برابر دستورالعملهای استاندارد |  |  |  |  |  |  | O13 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش پرسنل مخصوصا آزمایشگاه |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | گرفتن کشتهای دوره ای طبق برنامه سالیانه کنترل عفونت از بخشهای بیمارستان وتجهیزات پزشکی به صورت ماهانه |  |  |  |
|  |  |  |  | پرسنل آزمایشگاه | اتاق عمل هر دو هفته واتاق ایزوله بعداز ترخیص بیمار بعداز شستشو وضد عفونی کشت گرفته می شود |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | انجام کشت راندومی از بخشها وپی گیری جواب کشتها وانجام اقدامات لازم |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رویت 100٪ نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی |  |  |  |  |  |  | O14 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش واطلاع رسانی پرسنل از طریق پمفلت کارگاه کنفرانس وبروشور |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | تهیه فرم شماره 1 وارسال به تمامی بخشها |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | جمع آوری دادها از بخشها وپر کردن فرم شماره 2 وارسال آن به مرکز بهداشت |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | گزارش عفونتها به پزشک کنترل عفونت ومشاوره |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شناسای 100٪ بیماران حداقل با دو شناسه |  |  |  |  |  |  | O15 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی وکارشناس ایمنی بیمار | آموزش واطلاع رسانی پرسنل از طریق پمفلت کارگاه کنفرانس |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی وکارشناس ایمنی بیمار | کاهش وحذف بروز خطا وجلوگیری از آسیب به بیمار وارتقای ایمنی بیمار |  |  |  |
|  |  |  |  | پرسنل بخشها | استفاده از دستبند شناسای بیمار بادرج مشخصات نام ونام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد وشماره پرونده |  |  |  |

| بیماران ارتقاء سطح سلامت وایمنی |  |  |  |  |  |  |  | G2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیشگیری 100٪ بیماران از زخم بستر |  |  |  |  |  |  | O16 | G |  |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |  |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |  |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |  |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش واطلاع رسانی پرسنل از طریق پمفلت کارگاه کنفرانس وبرشور |  |  |  |  |
|  |  |  |  | مسئول بخش | اقدامات فیزیوتراپی جهت بیمار |  |  |  |  |
| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| اجرای 100٪ دستورالعملهای تزریقات ایمن |  |  |  |  |  |  | O17 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش واطلاع رسانی پرسنل از طریق پمفلت کارگاه کنفرانس |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | تهیه بروشورهای آموزشی جهت پرسنل |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | اقدامات درمانی رایگان جهت پرسنل آسیب دیده |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | پی گیری جواب آزمایشات پرسنل آسیب دیده واطلاع رسانی |  |  |  |
|  |  |  |  | مدیریت | در دسترس بودن امکانات ووسایل یکبارمصرف جهت تزریقات بیماران |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت پسماند وتفکیک پسماند |  |  |  |  |  |  | O18 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش واطلاع رسانی پرسنل از طریق پمفلت کارگاه کنفرانس |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی وبهداشت محیط | اقدامات مدیریتی وکنترل خوب زبالها |  |  |  |
|  |  |  |  | بهداشت محیط وکوشکی | تفکیک زبالها به روش صحیح عفونی وغیر عفونی در نایلون مشکی وزرد |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی وبهداشت محیط | دفع زبالها به روش صحیح |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضد عفونی و استریلیزاسیو ن مطلوب کلیه وسایل پزشکی |  |  |  |  |  |  | O19 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش واطلاع رسانی پرسنل از طریق پمفلت کارگاه کنفرانس |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | نظارت بر واحد اتوکلاو از نظر عملکرد پرسنل |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی ومسئول واحد | چک دستگاه اتوکلاو |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی ومسئول واحد | چک تمامی پارچه ستها |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | سرکشی در تمامی بخشها از نظر ضد عفونی وسایل |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رعایت ایزولاسیون |  |  |  |  |  |  | O20 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | آموزش واطلاع رسانی پرسنل از طریق پمفلت کارگاه کنفرانس و بروشور |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی ومسئول واحد | تهیه وسایل حفاظت فردی در بدو ورود به اتاق |  |  |  |
|  |  |  |  | مسئول واکسیناسیون خانم عرفانی | انجام واکسیناسیون جهت پرسنل درمان |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  | G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| انجام معاینات دوره ای پزشکی برای 100٪ کارکنان |  |  |  |  |  |  | O1 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری:تعداد پرسنل دارای پرونده پزشکی تقسیم برکل پرسنل ضربدر 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | هماهنگی با مدیریت |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | هماهنگی با پزشک |  |  |  |
|  |  |  |  | کوشکی | دادن فراخوان در تمامی بیمارستان |  |  |  |
|  |  |  |  |  | حضور پرسنل جهت معاینه |  |  |  |
|  |  | 20/8/92 | 20/7/92 | آزمایشگاه | اندازه گیری تیتر هپاتیت |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  | G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کاهش بروز عفونتهای منتقله از راه خون شامل اجسام نوک تیز وبرنده در میان 100٪ کارکنان |  |  |  |  |  |  | O2 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری:آمار نیدل استیک |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | ادامه دارد | از قبل | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش تزریقات ایمن وپروتکل نیدل استیک |  |  |  |
|  |  |  | 20/9/92 | کوشکی | آموزش پرسنل از طریق برگزاری کارگاه وکنفرانس وبروشور وپمفلت |  |  |  |
| برگزاری کارگاه وکنفرانس |  |  | در طی سال | کوشکی | آموزش روش صحیح دفع اجسام نوک تیز وبرنده |  |  |  |
| ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  | G3 |
| آموزش 100٪ پرسنل در مقابل عفونت های شا یع فصلی در سال جاری |  |  |  |  |  |  | O3 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری:تعداد پرسنل آموزش دیده تقسیم به کل پرسنل ضرب 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در طی سال 92 | کوشکی | برگزاری کنفرانس وکارگاه وتهیه پمفلت |  |  |  |
|  |  | 10/9/92 | 10/8/92 | خانم عرفانی | تهیه واکسن مثلا" آنفولانزا وتزریق آن به تمامی پرسنل که تمایل دارند |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  | G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اجرای 100٪ برنامه کشوری واکسیناسیون برای کارکنان در سال 92 |  |  |  |  |  |  | O4 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده به کل موارد ضرب 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی وعرفانی | تزیریق واکسن هپاتیت وکزاز به طور 100 |  |  |  |
|  |  |  | مهر92 | خانم عرفانی وکوشکی | تزریق واکسن آنفولانزای فصلی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  | G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیشگیری از بروز شیوع عفونتهای بیمارستانی در بین 100٪ کارکنان در سال92 |  |  |  |  |  |  | O5 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: تعدادکل کارکنان که مبتلا شده اند به کل پرسنل ضرب 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه خط مش مربوطه |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | آموزش پرسنل |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | نظارت بر روش صحیح شستشوی دست |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | نظارت بر روش صحیح تزریقات ایمن |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | مدیریت دفع صحیح پسماند |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ایزولاسیون بیماران عفونی |  |  |  |
|  |  |  | در سال92 | خانم عرفانی | واکسیناسیون پرسنل |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  | G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی توسط 100٪ پرسنل |  |  |  |  |  |  | O6 | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
|  |  |  |  |  |  |  | O | G |
| شاخص اندازه گیری: موارد رعایت شده به کل موارد چک شده ضرب 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | ارائه دستورالعمل وخط مش استفاده |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | تهیه بروشور ونصب آن در تمام واحدها |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | تهیه وسایل حفاظت فردی در تمامی بخشها |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | تهیه پمفلت |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | آموزش پرسنل از طریق برگزاری کنفرانس |  |  |  |
|  |  | تا پایان سال92 | در سال92 | کوشکی | نظارت وسرکش در تمامی بخشها |  |  |  |

G4توسعه ایمنی و مدیریت خطر

O1 افزایش آگاهی پزشکان و پرسنل از عفونتهای بیمارستانی به میزان 100% در طول سال 92 و سالهای برنامه

A1  برگزاری کنفرانس آموزشی عفونت های بیمارستانی

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | مکان اجرا | زمان اجرا | مدت فعالیت به روز | چگونگی اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | طرح موضوع با پزشکان و مدیران بیمارستان و سوپروایزر آموزشی |  | کوشکی | سالن کنفرانس | 8/8/92 | یک روز |  |
| 2 | تعیین تعداد شرکت کننده |  | کوشکی | سالن کنفرانس | 8/8/92 | یک روز |  |
| 3 | اخذ مجوز دوره |  | کوشکی | اتاق ریاست | 8/8/92 | یک روز |  |
| 4 | تعیین محتوا |  | کوشکی |  | 8/8/92 | یک روز |  |
| 5 | تعیین مدرس |  | کوشکی |  | 8/8/92 | یک روز |  |
| 6 | اخذ مجوز از ریاست بیمارستان |  | کوشکی | اتاق ریاست | 8/8/92 | یک روز |  |
| 7 | اجرای کنفرانس |  | کوشکی | سالن کنفرانس | 14/8/92 | یک روز |  |
| 8 | پایش و ارزشیابی |  | کوشکی | از پرسنل در تمامی واحدها | تاآخر برج 9 | در طی یک ماه |  |

توسعه ایمنی و مدیریت خطر

O1 افزایش آگاهی پزشکان و پرسنل از عفونتهای بیمارستانی به میزان 100% در طول سال 92 و سالهای برنامه

A2  تهیه رسانه های  آموزشی در زمینه عفونت های بیمارستانی

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | مکان اجرا | زمان اجرا | مدت فعالیت به روز | چگونگی اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | طرح موضوع با پزشکان و مدیران بیمارستان و سوپروایزر آموزشی |  | کوشکی | اتاق ریاست | 5/2/92 | یک روز |  |
| 2 | تعیین تیم اجرائی |  | کوشکی | اتاق مدیریت | 5/2/92 | یک روز |  |
| 3 | تهیه محتوا های مورد نظر |  | کوشکی | اتاق مدیریت | 5/2/92 | یک روز |  |
| 4 | بررسی شیوه های ارائه مطالب ( جزوه ، پمفلت و ....) |  | کوشکی | اتاق مدیریت | 5/2/92 | 3روز |  |
| 5 | برآورد هزینه ها |  | آقای صالح آبادی | اتاق مدیریت | 5/2/92 | یک روز |  |
| 6 | تامین اعتبار |  | ریاست | ریاست | 5/2/92 | یک روز |  |
| 7 | اخذ مجوز از ریاست بیمارستان |  | کوشکی | ریاست | 5/2/92 | یک روز |  |
| 8 | چاپ و تولید رسانه |  | آقای صالح آبادی | رسانه | 10/2/92 | یک هفته |  |
| 9 | توزیع و اطلاع رسانی |  | کوشکی | تمامی واحدها | 17/2/92 | یک روز |  |
| 10 | پایش و ارزشیابی |  | کوشکی | تمامی واحدها | درطی سال | درطی سال |  |

G4توسعه ایمنی و مدیریت خطر

O1 افزایش آگاهی پزشکان و پرسنل از عفونتهای بیمارستانی به میزان 100% در طول سال 92 و سالهای برنامه

A3  اطلاع رسانی در زمینه  عفونت های بیمارستانی

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | مکان اجرا | زمان اجرا | مدت فعالیت به روز | چگونگی اجرا |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | طرح موضوع با پزشکان و مدیران بیمارستان و سوپروایزر آموزشی |  | کوشکی | مدیریت | /2/92 | یک روز |  |  |
| 2 | تعیین محتوا |  | کوشکی |  | /2/92 | یک روز |  |  |
| 3 | تعیین مدرس |  | کوشکی |  | /2/92 | یک روز |  |
| 4 | تعیین زمان برگزاری کنفرانس ها |  | کوشکی |  | /2/92 | یک روز |  |  |
| 5 | گروه بندی شرکت کنندگان |  | کوشکی |  | /2/92 | یک روز |  |  |
| 6 | اخذ مجوز از ریاست بیمارستان |  | کوشکی | اتاق ریاست | /2/92 | یک روز |  |  |
| 7 | اجرای کنفرانس |  | کوشکی | سالن کنفرانس | /2/92 | یک روز | کنفراس |  |
| 8 | پایش و ارزشیابی |  | کوشکی | تمامی بخشها |  | در طی سال | نظارت وسرکش از بخشها وسوال از پرسنل |  |

G5:استقرار نظام حاکمیت بالینی

O2 بهبود کیفیت حیطه خدمات پزشکی  به میزان 20%در طول سالهای برنامه

A1  بهبود نظارت بر عملکرد CSR

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | مکان اجرا | زمان اجرا | مدت فعالیت به روز | چگونگی اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | طرح موضوع با پزشکان و مدیران بیمارستان |  | کوشکی | مدیریت |  | یک روز |  |
| 2 | بررسی وضع موجود |  | کوشکی |  |  | یک روز |  |
| 3 | تعیین مشکلات جاری نحوه نظارت |  | کوشکی |  |  | یک هفته |  |
| 4 | تدوین روال جدید بازدیدها |  | کوشکی |  |  | یک هفته |  |
| 5 | تهیه دستورالعمل اجرائی |  | کوشکی |  |  | یک هفته |  |
| 6 | اخذ مجوز از ریاست بیمارستان |  | کوشکی | ریاست |  | یک روز |  |
| 7 | اطلاع رسانی |  | کوشکی |  |  | یک هفته |  |
| 8 | اجرای برنامه نظارتی جدید |  | کوشکی |  |  |  |  |
| 9 | پایش و ارزشیابی |  | کوشکی | تمامی بخشها | در سرکشی هفتگی | در طی سال |  |

G4بهبود مدیریت نیروی انسانی

O3 بهبود کیفیت حیطه فعالیت های آموزشی به میزان 20% طل سالهای برنامه

A1  برگزاری کارگاه آموزشی بصورت غیر حضوری

| ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | مکان اجرا | زمان اجرا | مدت فعالیت به روز | چگونگی اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | طرح موضوع با پزشکان و مدیران بیمارستان و سوپروایزر آموزشی ، مسئول آموزش کارکنان دانشگاه |  | کوشکی |  |  | یک روز |  |
| 2 | اخذ مجوز دوره بصورت غیرحضوری |  | کوشکی |  |  |  |  |
| 3 | تعیین تعداد شرکت کننده |  | کوشکی |  |  |  |  |
| 4 | تعیین محتوا |  | کوشکی |  |  |  |  |
| 8 | اخذ مجوز از ریاست بیمارستان |  | کوشکی |  |  |  |  |
| 9 | اجرای آزمون کارگاه |  | کوشکی | سالن کنفرانس | 20/9/92 | یک روز |  |
| 10 | پایش و ارزشیابی |  | کوشکی |  |  | در طی سال |  |