باسمه تعالی

برنامه عملیاتی واحد کنترل عفونت

بیمارستان قمربنی هاشم(ع)

: G1	مدیریت ورهبری کارکنان واحد کنترل عفونت

| مدیریت ورهبری کارکنان واحد کنترل عفونت |  |  |  |  |  |  |  | G1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های کنترل عفونت 1-9 |  |  |  |  |  |  | O1 |  |
| بهبود کیفیت خدمات |  |  |  |  |  |  | O1 |  |
| شاخص اندازه گیری : تعداد موارد رعایت شده به کل موارد ضربدر صد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1: برنامه استراتژیک |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | نحوه اجرای برنامه | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  |  | 30/1/92 | 15/1/92 | پرستار کنترل عفونت | تهیه یک نسخه از برنامه استراتژیک در این واحد |  |  |  |
|  |  | 30/1/92 | 15/1/92 | پرستار کنترل عفونت | نصب نسخه ای خوانا وقاب شده از رسالت بیمارستان ، در محل مناسب وقابل رؤیت |  |  |  |
|  |  | 30/1/92 | 15/1/92 | پرستار کنترل عفونت | اطلاع کلیه همکاران از رسالت بیمارستان |  |  |  |
|  |  | 30/1/92 | 15/1/92 | پرستار کنترل عفونت | آگاهی کارکنان از نقش واحد کنترل عفونت در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک بیمارستان |  |  |  |
| مدیریت ورهبری کارکنان واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های کنترل عفونت 1-9; O1; G1. بهبود کیفیت خدمات; S; O1; G1. شاخص اندازه گیری : تعداد موارد رعایت شده به کل موارد ضربدر صد. A2 :تعیین رئیس واحد. گزارش پيشرفت برنامه; نحوه اجرای برنامه; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; همان ماه; فروردین 92; ریاست بیمارستان; تعیین رئیس واحد طی حکمی از طرف رئیس بیمارستان. مدیریت ورهبری کارکنان واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های کنترل عفونت 1-9; O1; G1. بهبود کیفیت خدمات; O; G1. شاخص اندازه گیری : تعداد موارد رعایت شده به کل موارد ضربدر صد. A3 :تعیین پرستار کنترل عفونت. گزارش پيشرفت برنامه; نحوه اجرای برنامه; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; همان ماه; فروردین 92; ریاست بیمارستان; انتصاب پرستار کنترل عفونت طی حکمی با امضای رئیس بیمارستان. مدیریت ورهبری کارکنان واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های کنترل عفونت 1-9; O1; G1. بهبود کیفیت خدمات; G1. شاخص اندازه گیری : تعداد موارد رعایت شده به کل موارد ضربدر صد. A4 :تشکیل پرونده پرسنلی. گزارش پيشرفت برنامه; نحوه اجرای برنامه; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. پایان فروردین; فروردین92; پرستار کنترل عفونت; تشکیل پرونده پرسنلی جهت هر یک از کارکنان واحد کنترل عفونت. در طول سال; پرستار کنترل عفونت; دسترسی رئیس واحد به پرونده پرسنلی. در طول سال; پرستار کنترل عفونت; رعایت اصل محرمانه بودن وامنیت اطلاعات.. مدیریت ورهبری کارکنان واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های کنترل عفونت 1-9; O1; G1. بهبود کیفیت خدمات; S1; O5; G1. شاخص اندازه گیری : تعداد موارد رعایت شده به کل موارد ضربدر صد. A5: لیست کارکنان. گزارش پيشرفت برنامه; نحوه اجرای برنامه; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; فروردین سال 92; فروردین سال 92; پرستار کنترل عفونت; تهیه لیستی از کارکنان این واحد. -; -; -; در طول سال; پرستار کنترل عفونت; دسترسی شبانه روزی به لیست کارکنان با رعایت اصل امنیت ومحرمانه بودن. -; -; -; در طول سال; پرستار کنترل عفونت; تدوین برنامه ای جهت حضور اورژانسی با ذکر نحوه فراخوانی. -; -; -; در طول سال; پرستار کنترل عفونت; محاسبه وچینش پرسنل در هر نوبت کاری ، متناسب با نوع وشدت بیماری، تعداد بیماران، حجم کار. مدیریت ورهبری کارکنان واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های کنترل عفونت 1-9; O1; G1. بهبود کیفیت خدمات; G1. شاخص اندازه گیری : تعداد موارد رعایت شده به کل موارد ضربدر صد. A6 : برگزاری دوره توجیهی بدو ورود. گزارش پيشرفت برنامه; نحوه اجرای برنامه; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; -5/2/92; 5/1/92; پرستار کنترل عفونت; تهیه کتابچه توجیهی جهت آشنا سازی پرسنل. -; -; در طول سال; در طول سال; پرستار کنترل عفونت; دسترسی کارکنان این واحد به کتابچه توجیهی. مدیریت ورهبری کارکنان واحد کنترل عفونت; G1. مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های کنترل عفونت 1-9; O1; G1. بهبود کیفیت خدمات; G1. شاخص اندازه گیری : تعداد موارد رعایت شده به کل موارد ضربدر صد. A7 :آزمون صلاحیت وتوانمندی کارکنان. گزارش پيشرفت برنامه; نحوه اجرای برنامه; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; آ زمون کتبی; در طول سال; در طول سال; پرستار کنترل عفونت; اخذ آزمون اولیه صلاحیت از کارکنان. -; آ زمون کتبی; در طول سال; در طول سال; پرستار کنترل عفونت; اخذ آزمون توانمندی دوره ای. -; -; در طول سال; در طول سال; پرستار کنترل عفونت; بررسی نتایج آزمون وشناسایی نارسایی ها ونواقص. -; -; در طول سال; در طول سال; پرستار کنترل عفونت; اقدامات اصلاحی براساس نارسایی های شناخته شده. -; -; در طول سال; در طول سال; پرستار کنترل عفونت; اجرای اقدامات اصلاحی. -; -; در طول سال; در طول سال; پرستار کنترل عفونت; اثر بخشی اقدامات اصلاحی انجام شده. |

| مدیریت ورهبری کارکنان واحد کنترل عفونت |  |  |  |  |  |  |  | G1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های کنترل عفونت 1-9 |  |  |  |  |  |  | O1 | G1 |
| بهبود کیفیت خدمات |  |  |  |  |  |  |  | G1 |
| شاخص اندازه گیری : تعداد موارد رعایت شده به کل موارد ضربدر صد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 :آموزش وتوانمند سازی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | نحوه اجرای برنامه | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | - | فروردین سال 92 | سوپر وایزر آموزشی | نیاز سنجی آموزشی |  |  |  |
| - | - | - | اردیبهشت 92 | سوپروایزر آموزشی | برنامه ریزی جهت شرکت کارگاههای آموزشی |  |  |  |
| - | - | - | در طول سال | سوپروایزر آموزشی | اجرای برنامه آموزشی |  |  |  |
|  |  |  | در طول سال | سوپر وایزر آموزشی | آموزش در زمینه اجرای صحیح احیای قلبی وریوی پایه |  |  |  |
|  |  |  | در طول سال | سوپر وایزر آموزشی | آموزش در زمینه نقش خود در زمینه نقش خود در تشخیص ارزش ها وعقاید گیرندگان خدمت ورعایت حقوق آنان |  |  |  |
|  |  |  | در طول سال | سوپر وایزر آموزشی | آموزش در زمینه ارتقای مهارتهای رفتاری وارتباطی |  |  |  |
|  |  |  | در طول سال | سوپر وایزر آموزشی | آموزش در زمینه ایمنی بیمار ، کنترل عفونت، بهداشت محیط ، ......... |  |  |  |
|  |  |  | در طول سال | سوپر وایزر آموزشی | آموزش در زمینه تمرین آتش نشانی |  |  |  |
|  |  |  | در طول سال | سوپر وایزر آموزشی | آموزش در زمینه مدیریت خطر ،مدیریت بحران |  |  |  |

| مدیریت ورهبری کارکنان واحد کنترل عفونت |  |  |  |  |  |  |  | G1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت وسازماندهی واحد کنترل عفونت برابر سنجه های کنترل عفونت 1-9 |  |  |  |  |  |  | O1 | G1 |
| بهبود کیفیت خدمات |  |  |  |  |  | S1 | O1 | G1 |
| شاخص اندازه گیری : تعداد موارد رعایت شده به کل موارد ضربدر صد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9: کتابچه /مجموعه ایمنی وسلامت شغلی وبهداشت محیط |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | نحوه اجرای برنامه | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
|  | - | 15/2/92 | 1/1/92 | سوپروایزر آموزشی-کنترل عفونت | تدوین کتابچه با توجه برنامه مدیریت خطر |  |  |  |
|  |  | 20/2/92 | 15/2/92 | سوپروایزر آموزشی-کنترل عفونت | تهیه بروشور آموزشی جهت اطلاع رسانی در خصوص جدیدترین نکات وروشهای ایمن عملکرد وسلامت شغلی ویژه این واحد |  |  |  |

باسمه تعالی

برنامه عملیاتی واحد کنترل عفونت

:  G2 	ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آموزش 100 درصد بیماران در زمان پذیرش |  |  |  |  |  |  | O1 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 | O1 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S2 | O1 | G2 |
| شاخص اندازه گیری : تعداد بیماران آموزش داده شده حین پذیرش / کل بیماران × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | نحوه اجرای برنامه | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | آبان 92 | آبان 92 | سوپروایزر آموزشی | 1 . تشکیل گروه آموزش به بیمار |  |  |  |
| - | - | آبان 92 | آبان 92 | مسئول کنترل عفونت و مسئولین بخشها | 2 . تهیه و تدوین پمفلت های آموزشی مورد نیاز |  |  |  |
| - | - | آذر 92 | آذر 92 | مسئول کنترل عفونت و مسئولین بخشها | 3 . آموزش به پرسنل در زمینه آموزش بدو ورود بیماران |  |  |  |
| - | - | آذر 92 | آذر 92 | مسئولین بخشها | 4 . اجرای برنامه آموزش بیماران در بدو پذیرش |  |  |  |
| - | - | اسفند 92 | آذر 92 | مسئولین بخشها و سوپروایزر کنترل عفونت | 5 . بررسی پرونده بیمارانی که بر اساس برنامه جامع آموزش به بیمار آموزش دیده اند |  |  |  |
| - | - | 15/12/92 | 92/12/1 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین شاخص |  |  |  |
| - | - | 30/11/92 | 1/11/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین وبازنگری خط مشی های مربوطه |  |  |  |
| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران; G2. آموزش 100 درصد بیماران در حین درمان; O2; G2. S1; O2; G2. S2; O2; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد بیماران آموزش داده شده در حین درمان/ کل بیماران × 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; آبان 92; آبان 92; مسئول کنترل عفونت و مسئولین بخشها; 1 . تهیه و توزیع پمفلت های آموزش بیماران در زمان بستری بین بیماران. -; -; آذر 92; آذر 92; مسئولین بخشها; 2 .برگزاری برنامه آموزش چهره به چهره به بیماران. -; -; اسفند 92; آذر 92; مسئول کنترل عفونت و مسئولین بخشها; 3 . بررسی پرونده بیمارانی که براساس برنامه جامع آموزش به بیمار آموزش دیده اند. -; -; 92/12/15; 92/12/1; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین شاخص. -; -; 92/11/30; 92/11/1; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین وبازنگری خط مشی های مربوطه. ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران; G2. آموزش 100 درصد بیماران در زمان ترخیص; O3; G2. S1; O3; G2. S2; O3; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد بیماران آموزش دیده در زمان ترخیص/ کل بیماران × 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; 15/9/92; 1/9/92; سوپروایزر کنترل عفونت; 1 . تهیه و بازنگری در آموزش زمان ترخیص موجود .. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر کنترل عفونت; 2 . آموزش به همه بیماران و همراهان در هنگام ترخیص در خصوص رعایت نکات بهداشتی در منزل. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر کنترل عفونت; 3 . بررسی پرونده بیمارانی که براساس برنامه جامع آموزش به بیمار آموزش دیده اند. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر کنترل عفونت; پایش وارزیابی آموزش. -; -; 92/12/28; 1/12/925; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین شاخص. -; -; بهمن92; بهمن92; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین وبازنگری خط مشی های مربوطه. ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران; G2. مراقبت از 100 درصد بیماران در مقابل عفونت های بیمارستانی; O4; G2. S1; O4; G2. S2; O4; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد عفونت های بیمارستانی بیماران / کل بیماران بستری × 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر کنترل عفونت; آموزش ( شستشوی بهداشتی دستها، ایزولاسیون، رعایت احتیاط های استاندارد،..)به پرسنل. -; -; 20/8/ 92; 1/8/ 92; واحد کنترل عفونت; تهیه چک لیست های نظارتی. -; -; 28/12/ 92; 1/9/ 92; سوپروایزر کنترل عفونت; انجام بازدید وتکمیل چک لیست های نظارتی. -; -; بعداز هر بازدید; بعداز هر بازدید; سوپروایزر کنترل عفونت; بررسی وارزیابی چک لیستهای نظارتی. -; -; بعداز هر بازدید; بعداز هر بازدید; سوپروایزر کنترل عفونت; انجام اقدامات اصلاحی بر اساس چک لیستها. -; -; بعداز هر بازدید; بعداز هر بازدید; سوپروایزر کنترل عفونت; پایش وارزیابی مجدد. -; -; 28/12/ 92; 15/12/ 92; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین شاخص. -; -; 15/12/ 92; 1/12/ 92; سوپروایزر کنترل عفونت; بازنگری خط مشی های مربوطه.. ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران; G2. الزام 100 درصد کارکنان به رعایت بهداشت دست; O5; G2. S1; O5; G2. S2; O5; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده طبق چک لیست / کل موارد × 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; 30/7/92; 1/7/92; مسئول کنترل عفونت; 1 . برگزاری جلسه آموزشی در خصوص اهمیت شستشوی دستها جهت کلیه پرسنل .. -; -; 30/7/92; 1/7/92; مسئول کنترل عفونت و مسئولین بخشها; 2 . فراهم نمودن و در دسترس بودن کلیه وسایل لازم جهت رعایت بهداشت دست. -; -; 30/7/92; 15/7/92; مسئول کنترل عفونت و مسئولین بخشها; در کلیه ایستگاههای پرستایdispenser3 . نصب. -; -; 28/12/92; 30/7/92; کلیه پرسنل; 4 . اجرای طرح رعایت بهداشت دست در بیمارستان ، اتاق های دارو ، اتاق بیماران ( مخصوص نوزادان ). -; -; 15/7/92; 1/7/92; مسئول کنترل عفونت; 5 . تهیه چک لیست بهداشت دست و تکمیل آن در بازدیدهای دوره ای. -; -; 15/12/92; 1/12/92; مسئول کنترل عفونت; 6 . بازنگری خط مشی رعایت بهداشت دست. -; -; 28/12/ 92; 20/12/ 92; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین شاخص. ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران; G2. نگهداری ومراقبت از اقلام پارچه ای ومدیریت صحیح رختشویخانه; O6; G2. S1; O6; G2. S2; O6; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده طبق چک لیست / کل موارد × 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; 15/8/92; 1/8/92; مسئول کنترل عفونت و مسئول بهداشت محیط; 1 . تهیه چک لیست جهت بازدید رخشویخانه و مدیریت اقلام پارچه ای. -; -; 30/8/92; 20/8/92; مسئول کنترل عفونت و مسئول بهداشت محیط; 2 . آموزش کلیه خدمات و پرسنل در زمینه نگهداری و مراقبت اقلام پارچه ای. -; -; 28/12/92; 1/9/92; مسئول کنترل عفونت و مسئول بهداشت محیط; 3 . بازدید دوره ای از رخشویخانه و اقلام پارچه ای بخشها و تکمیل چک لیست مربوطه. -; -; 28/12/92; 2/9/92; مسئول کنترل عفونت و مسئول بهداشت محیط; 4 . انجام اقدامات اصلاحی طبق چک لیست ها. -; -; 15/11/92; 1/11/92; مسئول کنترل عفونت و مسئول بهداشت محیط; 5 . بازنگری خط مشی های مربوطه. -; -; اسفند 92; اسفند 92; سوپروایزر کنترل عفونت; .تدوین شاخص6. ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران; G2. مدیریت 100 درصد بیماران دچار نقص ایمنی; O7; G2. S1; O7; G2. S2; O7; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده طبق چک لیست / کل موارد × 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; 28/12/92; 1/1/92; سوپروایزر کنترل عفونت; آموزش پرسنل. -; -; 28/12/92; 1/1/92; بیمارستان; فراهم کردن امکانات وتجهیزات. -; -; 1/10/ 92; 1/9/92; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین چک لیست های نظارتی. -; -; سال 92; 1/10/92; سوپروایزر کنترل عفونت; تکمیل چک لیست های مربوط. -; -; بعد از هر بازدید; سوپروایزر کنترل عفونت; بررسی چک لیست های مربوطه. -; -; بعد از هر بازدید; سوپروایزر کنترل عفونت; اقدامات اصلاحی. -; -; بعد از هر بازدید; سوپروایزر کنترل عفونت; ارزیابی مجدد. -; -; هر شش ماه; هر شش ماه; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین شاخص. -; -; بهمن 92; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین و بازنگری خط مشی. |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیشگیری از 100 درصد عفونت محل جراحی |  |  |  |  |  |  | O8 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 | O7 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S2 | O7 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد بیماران با عفونت محل عمل جراحی/ کل بیماران تحت عمل جراحی × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | 28/12/92 | 1/1/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | آموزش پرسنل |  |  |  |
| - | - | 28/12/92 | 1/1/92 | بیمارستان | فراهم کردن امکانات وتجهیزات |  |  |  |
| - | - | 1/10/ 92 | 1/9/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین چک لیست های نظارتی |  |  |  |
| - | - | سال 92 | 1/10/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تکمیل چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - |  | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | بررسی چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - |  | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | اقدامات اصلاحی |  |  |  |
| - | - |  | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | ارزیابی مجدد |  |  |  |
| - | - | هر شش ماه | هر شش ماه | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین شاخص |  |  |  |
| - | - |  | بهمن 92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین و بازنگری خط مشی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباسیون ، حمایت تنفسی با ونتیلاتور یا تراکئوستومی ایجاد شده است. |  |  |  |  |  |  | O9 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 |  | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S2 |  | G2 |
| شاخص اندازه گیری : تعداد بیمارانی که عفونت های مربوط به اقدامات انتوباسیون ، ....../ تعداد بیماران بستری بیش تر از 48 ساعت × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رعایت 100 درصد موازین کنترل عفونت در اقدامات درمانی واسکوپی ها مربوط به بیماران |  |  |  |  |  |  | O10 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 |  | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S2 |  | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد بیماران با عفونت های مربوط به اقدامات درمانی واسکوپی ها/ تعداد بیماران بستری بیشتر از 48 ساعت × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: G2O7S4S18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | 28/12/92 | 92/1/5 | سوپروایزر کنترل عفونت | 1 . آموزش موازین صحیح کنترل عفونت در اقدامات درمانی و اسکوپی ها به کلیه پرسنل از طریق پمفلت ، فرایندهای مربوطه و .... |  |  |  |
| - | - | 15/9/92 | 92/9/1 | سوپروایزر کنترل عفونت | 2 . تهیه چک لیست جهت بررسی موارد فوق |  |  |  |
| - | - | سال 92 | سال 92 | سوپروایزر کنترل عفونت | 3 . بازدید روزانه از بخشها و تکمیل چک لیست ها |  |  |  |
| - | - | سال 92 | سال 92 | سوپروایزر کنترل عفونت و مسوولین بخشها | 4 . انجام اقدامات اصلاحی |  |  |  |
| - | - | سال 92 | سال 92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین شاخص |  |  |  |
| - | - | سال 92 | سال 92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین و بازنگری خط مشی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رعایت 100 درصد نظافت وپاکسازی محیط بیمارستان |  |  |  |  |  |  | O11 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 |  | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S2 |  | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده طبق چک لیست / کل موارد × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | آموزش پرسنل درمانی و خدماتی |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | بیمارستان | فراهم کردن امکانات وتجهیزات |  |  |  |
| - | - | 30/8/92 | 1/8/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین و بازنگری چک لیست های نظارتی موجود |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | بازدید روزانه از بخشها |  |  |  |
|  |  | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | بازدید طبق برنامه تنظیمی کنترل عفونت از کلیه بخشها و تکمیل چک لیست هر بخش |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | بررسی چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | اقدامات اصلاحی |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | ارزیابی مجدد |  |  |  |
| - | - |  | فواصل شش ماهه | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین شاخص |  |  |  |
| - | - | 92/12/28 | 92/12/1 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین و بازنگری خط مشی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نظارت بر بکارگیری ضد عفونی کننده ها وگند زداها طبق دستورالعمل های مربوطه |  |  |  |  |  |  | O12 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 |  | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S2 |  | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده طبق چک لیست / کل موارد × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | آموزش پرسنل |  |  |  |
| - | - | " | " | بیمارستان | فراهم کردن امکانات وتجهیزات |  |  |  |
| - | - | پایان اذر | اذر 92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین چک لیست های نظارتی وبازنگری چک لیست های موجود |  |  |  |
| - | - | 28/12/92 | دی | سوپروایزر کنترل عفونت | انجام بازدید طبق برنامه تنظیمی کنترل عفونت و تکمیل چک لیستها |  |  |  |
| - | - |  | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | اقدامات اصلاحی |  |  |  |
| - | - |  |  | سوپروایزر کنترل عفونت | ارزیابی مجدد |  |  |  |
| - | - | پایان بهمن | بهمن ماه | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین و بازنگری خط مشی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تهیه کشت ودوره انجام آن در قالب نظام مراقبت |  |  |  |  |  |  | O13 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 |  | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S2 |  | G2 |
| شاخص اندازه گیری : تعداد کشت های مثبت / کل کشت هایی انجام شده × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | پایان فروردین | فروردین92 | سوپروایزر کنترل عفونت | برنامه ریزی جهت بازدید از واحدها |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | انجام بازدید وتعیین موارد مشکوک |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | تهیه کشت |  |  |  |
| - | - | " | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | پیگیری نتایج کشت |  |  |  |
| - | - | " | " | سوپروایزر کنترل عفونت | انجام اقدامات اصلاحی طبق نتایج کشت |  |  |  |
| - | - | " | " | سوپروایزر کنترل عفونت | پایش مجدد |  |  |  |
| - | - | " | " | سوپروایزر کنترل عفونت | ارائه نتایج مربوطه در کمیته کنترل عفونت بیمارستان |  |  |  |
| - | - | پایان بهمن | بهمن92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین وبازنگری خط مشی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رعایت 100 درصد نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی |  |  |  |  |  |  | O14 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد عفونت های ثبت شده/ کل عفونت های بیمارستانی × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | شناسایی عفونت های بیمارستانی |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | طبقه بندی عفونت های شناسایی شده |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | تهیه فرم های مربوطه |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | تکمیل فرم |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | گزارش وثبت موارد شناسایی شده |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | تشکیل کمیته های بیمارستانی طبق برنامه |  |  |  |
|  |  | در طول سال | در طول سال | " | اموزش و توجیه پرسنل درمانی و خدماتی در رابطه با عفونتهای بیمارستانی |  |  |  |
| - | - | بهمن 92 | بهمن 92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین وباز نگری خط مشی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شناسایی بیماران حداقل با دو شناسه |  |  |  |  |  |  | O15 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S2 |  |  |
| شاخص اندازه گیری: تعداد بیمارانی که با دو شناسه شناسایی می شوند/ کل بیماران × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | آذر 92 | آذر 92 | مترون و سوپروایزرآموزشی | 1 . طراحی و بازنگری در دستبند شناسائی بیمار حداقل با 2 شناسه در بخشها |  |  |  |
| - | - | آذر 92 | آذر 92 | سوپروایزرآموزشی | 2 . آموزش به پرسنل پرستاری در خصوص اهمیت دستبند شناسائی |  |  |  |
| - | - | دی 92 | دی 92 | مترون | 3 . تهیه دستبند شناسائی بیمار حداقل با 2 مشخصه |  |  |  |
| - | - | اسفند 92 | دی 92 | مسئولین بخشها | 4 . اجرای طرح شناسائی بیماران با استفاده از دستبند در بخشها |  |  |  |
| - | - | 15/9/92 | 1/9/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین چک لیست های نظارتی |  |  |  |
|  |  | در طول سال | در طول سال | مترون و مسئول کنترل عفونت | انجام بازدید از بخشها وتکمیل چک لیست |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | اقدامات اصلاحی |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | ارزیابی مجدد |  |  |  |
| - | - | هر شش ماه | هر شش ماه | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین شاخص |  |  |  |
| - | - | 15/12/ 92 | 1/12/ 92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین و بازنگری خط مشی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت پسماند وتفکیک عفونی وغیرعفونی و نوک تیز بصورت 100 درصد در سال |  |  |  |  |  |  | O16 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S2 |  |  |
| شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده طبق چک لیست / کل موارد × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | آموزش پرسنل |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | بیمارستان | فراهم کردن امکانات وتجهیزات |  |  |  |
| - | - | ابان92 | مهر92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین چک لیست های نظارتی |  |  |  |
| - | - | 92/12/28 | اذر92 | سوپروایزر کنترل عفونت | اانجام بازدید و تکمیل چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | بررسی چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | اقدامات اصلاحی |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | ارزیابی مجدد |  |  |  |
| - | - | بهمن 92 | بهمن92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین و بازنگری خط مشی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رعایت موازین استاندارد ایزولاسیون برای بیماریهای واگیر احتمالی به صورت 100 درصد |  |  |  |  |  |  | O17 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S2 |  |  |
| شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده طبق چک لیست / کل موارد × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | درطول سال | درطول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | آموزش پرسنل |  |  |  |
| - | - | درطول سال | درطول سال | بیمارستان | فراهم کردن امکانات وتجهیزات |  |  |  |
| - | - | 30/7/92 | مهرماه | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین چک لیست های نظارتی |  |  |  |
| - | - | 28/12/92 | 1/8/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تکمیل چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از انجام هر بازدید | بعد از انجام هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | بررسی چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از انجام هر بازدید | بعد از انجام هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | اقدامات اصلاحی |  |  |  |
| - | - | بعد از انجام هر بازدید | بعد از انجام هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | ارزیابی مجدد |  |  |  |
| - | - | بهمن 92 | بهمن 92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین و بازنگری خط مشی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| استریلیزاسیون تجهیزات ووسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد مطابق با 100 درصد موازین استاندارد |  |  |  |  |  |  | O17 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 | O7 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S2 | O7 | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده طبق چک لیست / کل موارد × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | آموزش پرسنل |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | بیمارستان | فراهم کردن امکانات وتجهیزات |  |  |  |
| - | - | 30/7/92 | 1/7/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین چک لیست های نظارتی |  |  |  |
| - | - | 28/12/92 | 1/8/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تکمیل چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | بررسی چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | اقدامات اصلاحی |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | ارزیابی مجدد |  |  |  |
| - | - | 30/11/92 | 1/11/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین و بازنگری خط مشی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اجرای دستورالعمل تزریقات ایمن بصورت 100% |  |  |  |  |  |  | O18 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 |  | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S2 |  | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده طبق چک لیست / کل موارد × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | آموزش پرسنل |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | بیمارستان | فراهم کردن امکانات وتجهیزات |  |  |  |
| - | - | 30/7/92 | 1/7/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین چک لیست های نظارتی |  |  |  |
| - | - | 28/12/92 | 1/8/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تکمیل چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | بررسی چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | اقدامات اصلاحی |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | ارزیابی مجدد |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران |  |  |  |  |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیشگیری از 100% موارد زخم بستر در بیماران |  |  |  |  |  |  | O19 | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S1 |  | G2 |
|  |  |  |  |  |  | S2 |  | G2 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده طبق چک لیست / کل موارد × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | آموزش پرسنل |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | بیمارستان | فراهم کردن امکانات وتجهیزات |  |  |  |
| - | - | 30/7/92 | 1/7/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین چک لیست های نظارتی |  |  |  |
| - | - | 28/12/92 | 1/8/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تکمیل چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | بررسی چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | اقدامات اصلاحی |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپروایزر کنترل عفونت | ارزیابی مجدد |  |  |  |
|  |  | 92/12/15 | 92/12/1 | سوپروایزر کنترل عفونت | بازنگری خط مشی مربوطه |  |  |  |

باسمه تعالی

برنامه عملیاتی واحد کنترل عفونت

بیمارستان قمر بنی هاشم (ع)

:G3	بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت

| بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت |  |  |  |  |  |  |  | G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شناسائی و احصاء 100 درصد فرآیندهای جاری واحد کنترل عفونت در سال 92 |  |  |  |  |  |  | O1 | G3 |
| توسعه برنامه های بهروری |  |  |  |  |  | S1 | O1 | G3 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد فرایندهای جاری واحد کنترل عفونت که شناسایی واحصاء شده اند / کل فرایندهای جاری واحد کنترل عفونت ×100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | هزينه لازم | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | 2/8/1392 | 1/8/1392 | سوپروایزر کنترل عفونت | برگزاری کمیته کنترل عفونت وهم اندیشی اعضاء این کمیته جهت جمع آوری فرایند های جاری کنترل عفونت |  |  |  |
| - | - | 10/8/1392 | 1/8/1392 | سوپروایزر کنترل عفونت | بررسي فرايندهاي جاري کنترل عفونت تعیین شده |  |  |  |
| - | - | 12/8/1392 | 12/8/1392 | سوپروایزر کنترل عفونت | برگزاری جلسه ای جهت تصویب فرایند های تعیین شده با حضور مدیران ارشد بیمارستان |  |  |  |
| - | - | 20/8/1392 | 14/8/1392 | سوپروایزر کنترل عفونت | پيگيري مصوبات جلسه |  |  |  |
| - | - | 20/8/1392 | 20/8/1392 | سوپروایزر کنترل عفونت | ابلاغ فرايندهاي جاري کنترل عفونت به کلیه واحدها |  |  |  |
| بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت; G3. تعریف شاخص برای 100درصد فرآیندهای جاری واحد کنترل عفونت احصاء شده در بیمارستان در سال جاری; O2; G3. توسعه برنامه های بهروری; S1; O2; G3. شاخص اندازه گیری: تعداد فرایند های واحد کنترل عفونت که شاخص گذاری شده اند / کل فرایند های جاری واحد کنترل عفونت ×100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 5/9/92; 1/9/92; سوپروایزر کنترل عفونت; برگزاری کمیته کنترل عفونت جهت اولويت بندي فرايندهاي جاري کنترل عفونت جهت شاخص گذاري. 10/9/92; 6/9/92; کمیته کنترل عفونت; تعريف شاخص براي فرايندهاي جاري کنترل عفونت براساس اولويت بندي. 12/9/92; 12/9/92; سوپروایزر کنترل عفونت; جلسه هم انديشي بامديران ارشد بيمارستان. 15/9/92; 12/9/92; کمیته کنترل عفونت; پيگيري مصوبات جلسه هم انديشي. 15/10/92; 1/10/92; سوپروایزر کنترل عفونت; ابلاغ شاخصهاي تعريف شده جهت فرايندهاي جاري کنترل عفونت. بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت; G3. تهیه چک لیست کنترل تجهیزات و امکانات برای 100 درصد فرآیند های احصاء شده کنترل عفونت بیمارستان در سال 92; O3; G2. توسعه برنامه های بهروری; S1; O3; G2. شاخص اندازه گیری: تعداد فرایندهایی که چک لیست جهت کنترل تجهیزات و امکانات آنها تهیه شده است تقسیم بر کلیه فرایند های احصاء شده ضربدر 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. 15/8/92; 1/8/92; سوپروایزر کنترل عفونت; جمع آوري ليست تجهيزات وامكانات موجود براي فرايندهاي احصاءشده واحد کنترل عفونت دربيمارستان. 20/8/92; 15/8/92; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوين چك ليست كنترل تجهيزات وامكانات براي فرايندهاي احصاء شده کنترل عفونت. 2/9/92; 1/9/92; اعضاء کمیته; بررسی چک لیست های تدوین شده در کمیته کنترل عفونت بیمارستان. 15/9/92; 2/9/92; سوپروایزر کنترل عفونت; پیگیری مصوبات کمیته وابلاغ چک لیست ها به واحد کنترل عفونت. 28/12/1392; 16/9/1392; سوپروایزر کنترل عفونت; تكميل چك ليست ها در بازديدهاي واحد کنترل عفونت. بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت; G3. تعیین فرآیندهای عملکردی و کلیدی کنترل عفونت بیمارستان با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان در سال 92; O4. توسعه برنامه های بهروری; S1; O4. شاخص اندازه گیری: تعداد فرآیندهای عملکردی و کلیدی پرستاری تعیین شده / کل فرایند های عملکردی وکلیدی واحد کنترل عفونت ضربدر 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; 2/9/1392; 1/9/1392; سوپروایزر کنترل عفونت; برگزاری جلسه بامديران ارشد بيمارستان جهت تعیین فرايندهاي عملكردي وكليدي واحد کنترل عفونت بيمارستان. -; -; 30/9/1392; 2/9/1392; سوپروایزر کنترل عفونت; برگزاری کمیته کنترل عفونت جهت بررسي فرايندهاي تعیین شده. -; -; 30/10/1392; 1/10/1392; اعضاء کمیته; پیگیری مصوبات جلسه. -; -; 10/11/1392; 1/11/1392; سوپروایزر کنترل عفونت; ابلاغ فرايندهاي عملكردي وكليدي به کلیه واحدها.. بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت; G3. ارتقاء کیفیت 100 درصد فرآیند های کنترل عفونت کلیدی احصاء شده در بیمارستان در طول یکسال; O5. توسعه برنامه های بهروری; S1; O5. شاخص اندازه گیری: تعداد فرآیندهای ارتقاء یافته در واحد کنترل عفونت به کل فرآیندهای جاری احصاء شده واحد کنترل عفونت ضربدر 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; هزينه لازم; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; 1/9/1392; 1/9/1392; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین شاخص های سنجش کارائی و اثربخشی عملکرد واحد کنترل عفونت. -; -; 30/9/1392; 1/9/1392; سوپروایزر کنترل عفونت; ممیزی دوره ای بر اساس شاخص های اختصاصی تدوین شده. -; -; 20/9/1392; 10/9/1392; کمیته کنترل عفونت; تحلیل داده های جمع آوری شده. -; -; 20/10/1392; 20/9/1392; سوپروایزر کنترل عفونت; اقدام اصلاحی از طریق تدوین دستورالعمل ، آئین نامه ضوابط و مقررات درون بیمارستانی. -; -; 20/11/1392; 20/10/1392; سوپروایزر کنترل عفونت; پایش و ارزیابی نتایج مداخلات. |

باسمه تعالی

برنامه عملیاتی واحد کنترل عفونت

برای هدف کلی:

ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  | G4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیشگیری وکنترل بروز وشیوع عفونت های بیمارستانی در 100 درصد کارکنان در سال 92 |  |  |  |  |  |  | O1 | G4 |
| بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S1 | O1 | G4 |
| شاخص اندازه گیری : تعداد پرسنل مبتلا به عفونت های بیمارستانی/کل پرسنل × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | نحوه اجرای برنامه | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | تهیه پمفلت کارگاه آموزشی | در طول سال | در طول سال | سوپر وایزر کنترل عفونت | آموزش کارکنان |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپر وایزر کنترل عفونت | تشکیل پرونده بهداشتی جهت پرسنل |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپر وایزر کنترل عفونت | اجرای برنامه واکسیناسیون |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپر وایزر کنترل عفونت | رعایت بهداشت دست |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپر وایزر کنترل عفونت | استفاده از وسایل حفاظت فردی |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | بیمارستان | فراهم کردن امکانات وتجهیزات |  |  |  |
| - | - | به صورت شش ماهه | به صورت شش ماهه | سوپر وایزر کنترل عفونت | تدوین شاخص |  |  |  |
| - | - | پایان بهمن | بهمن 92 | سوپر وایزر کنترل عفونت | تدوین وبازنگری خط مشی |  |  |  |
| ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان; G4. کاهش بروز عفونت های منتقله از راه خون شامل دفع اجسام تیز وبرنده .....; O2; G4. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S1; O2; G4. شاخص اندازه گیری: تعداد پرسنلی که دچار صدمات نا خواسته شده اند / کل پرسنل × 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; نحوه اجرای برنامه; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; تهیه پمفلت کارگاه آموزشی; در طول سال; در طول سال; سوپر وایزر کنترل عفونت; آموزش پرسنل. -; -; 1/8/92; 1/7/92; سوپر وایزر کنترل عفونت; تدوین چک لیست نظارتی. -; -; در طول سال; در طول سال; بیمارستان; فراهم کردن امکانات وتجهیزات. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپر وایزر کنترل عفونت; تکمیل چک لیست های نظارتی. -; -; پس از هر بازدید; سوپر وایزر کنترل عفونت; بررسی چک لیست های تکمیل شده در کمیته. -; -; در طول سال; سوپر وایزر کنترل عفونت; انجام اقدامات اصلاحی ,پیگیری مصوبات کمیته. -; -; سوپر وایزر کنترل عفونت; ارزیابی مجدد. -; -; هر شش ماه; هر شش ماه; سوپر وایزر کنترل عفونت; تدوین شاخص. -; -; 30/11/92; بهمن92; سوپر وایزر کنترل عفونت; تدوین وبازنگری خط مشی مربوطه. ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان; G4. افزایش رعایت بهداشت دست به میزان 30 درصد در سال; O3; G4. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S1; O3; G4. شاخص اندازه گیری: تعداد کارکنانی که بهداشت دست را رعایت می کنند/کل پرسنل × 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; نحوه اجرای برنامه; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپر وایزر کنترل عفونت; اجرای برنامه های آموزشی. -; -; در طول سال; در طول سال; بیمارستان; فراهم کردن امکانات وتجهیزات. -; -; 30/8/92; ابان 92; سوپر وایزر کنترل عفونت; تکمیل چک لیست موجود. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپر وایزر کنترل عفونت; بازدید روزانه از بخشها و تکمیل چک لیستها. --; -; پس از هر بازدید; سوپر وایزر کنترل عفونت; انجام اقدامات اصلاحی. -; -; سوپر وایزر کنترل عفونت; پایش مجدد. -; -; هر شش ماه; هر شش ماه; سوپر وایزر کنترل عفونت; تدوین شاخص. -; -; 30/11/92; بهمن 92; سوپر وایزر کنترل عفونت; بازنگری خط مشی. ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان; G4. رعایت 100 د رصد موارد ایمنی در زمان مواجهه با مایعات خطرناک شامل خون،....در سال 92; O4; G4. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S1; O4; G4. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده / کل موارد × 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; نحوه اجرای برنامه; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپر وایزر کنترل عفونت; امزش پرسنل. -; -; در طول سال; در طول سال; بیمارستان; فراهم کردن امکانات وتجهیزات. -; -; 30/8/92; 1/8/92; سوپر وایزر کنترل عفونت; تدوین چک لیست نظارتی. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپر وایزر کنترل عفونت; تکمیل چک لیست بازدیدو. -; -; بعد از بازدید; سوپر وایزر کنترل عفونت; بررسی چک لیست های تکمیل شده در کمیته. -; -; سوپر وایزر کنترل عفونت; انجام اقدامات اصلاحی ,پیگیری مصوبات کمیته. -; -; سوپر وایزر کنترل عفونت; ارزیابی مجدد. -; -; هر شش ماه; هر شش ماه; سوپر وایزر کنترل عفونت; تدوین شاخص. -; -; بهمن92; بهمن 92; سوپر وایزر کنترل عفونت; بازنگری خط مشی مربوطه.. ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان; G4. استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی توسط پرسنل در سال 92; O5; G4. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S1; O5; G4. شاخص اندازه گیری: تعداد موارد رعایت شده/ کل موارد ×100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; نحوه اجرای برنامه; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; تهیه کتابچه اموزشی پمفلت; سال92; سال92; سوپر وایزر کنترل عفونت; آموزش کارکنان. -; -; در طول سال; در طول سال; بیمارستان; فراهم کردن امکانات وتجهیزات. -; -; 1/9/92; 1/8/92; سوپر وایزر کنترل عفونت; تدوین چک لیست های نظارتی. -; -; طبق برنامه تنظیمی; سوپر وایزر کنترل عفونت; انجام بازدید های نظارتی و تکمیل چک لیست. -; -; بعد از هر بازدید; سوپر وایزر کنترل عفونت; اقدامات اصلاحی. -; -; سوپر وایزر کنترل عفونت; ممیزی مجدد. -; -; هر شش ماه; هر شش ماه; سوپر وایزر کنترل عفونت; تدوین شاخص. -; -; 1/11/92; 1/11/92; سوپر وایزر کنترل عفونت; تدوین وباز نگری خط مشی. ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان; G4. اجرای 100 درصد برنامه کشوری واکسیناسیون کارکنان در سال 92; O6; G4. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S1; O6; G4. شاخص اندازه گیری: تعداد پرسنلی که واکسیناسیون انجام داده اند / کل پرسنل × 100. برنامه اجرائی:. گزارش پيشرفت برنامه; نحوه اجرای برنامه; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر کنترل عفونت; تشکیل پرونده بهداشتی. -; -; در طول سال; در طول سال; کارکنان; تکمیل پرونده توسط پرسنل. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر کنترل عفونت; بررسی پرونده های تکمیل شده. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر کنترل عفونت; تهیه لیست پرسنل ومعرفی آنها جهت انجام واکسیناسیون. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر کنترل عفونت; پیگیری انجام واکسیناسیون پرسنل طبق لیست. -; -; هر شش ماه; هر شش ماه; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین شاخص. -; -; 1/11/92; 1/11/92; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین وبازنگری خط مشی. ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان; G4. آموزش 100 درصد کارکنان در مورد عفونت هایی شایع فصلی وبیماریهای اپیدمی در سال 92; O7; G4. بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی; S1; O7; G4. شاخص اندازه گیری: تعداد پرسنل آموزش داده شده / کل پرسنل × 100. برنامه اجرائی :. گزارش پيشرفت برنامه; نحوه اجرای برنامه; تاريخ پايان; تاريخ شروع; مسوول اجرا; نام فعاليت. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر کنترل عفونت; شناسایی عفونت های شایع فصلی. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر کنترل عفونت; اولویت بندی عفونت های شناسایی شده. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین برنامه آموزشی. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر کنترل عفونت; اطلاع رسانی به کلیه واحدها. -; -; در طول سال; در طول سال; سوپروایزر آموزشی; اجرای برنامه آموزشی. -; -; اسفند ماه; اسفندماه; سوپروایزر کنترل عفونت; تدوین شاخص. -; -; 30/11/92; 1/11/92; سوپروایزر کنترل عفونت; بازنگری خط مشی. |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  | G4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| انجام معاینات دوره ای برای 100 درصد کارکنان در سال 92 |  |  |  |  |  |  | O8 | G4 |
| بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  | S6 | O7 | G4 |
| شاخص اندازه گیری: تعداد پرسنل که معاینات دوره ای را انجام داده اند/ کل پرسنل × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | نحوه اجرای برنامه | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | سوپروایزر کنترل عفونت | تشکیل پرونده بهداشتی |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | کارکنان | تکمیل پرونده توسط پرسنل |  |  |  |
|  |  | " | " | سوپروایزر کنترل عفونت | معرفی پرسنل جهت اجام معاینات به پزشک کنترل عفونت |  |  |  |
|  |  | 10/12/92 | 1/12/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | تدوین شاخص |  |  |  |
|  |  | 30/11/92 | 1/11/92 | سوپروایزر کنترل عفونت | بازنگری خط مشی |  |  |  |

| ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان |  |  |  |  |  |  |  | G4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برگزاری کارگاههای آموزشی کنترل عفونت جهت 100 درصد کارکنان در سال 92 |  |  |  |  |  |  | O9 | G4 |
| بهبود و استاندارد سازی خدمات درمانی |  |  |  |  |  |  | O9 | G4 |
| شاخص اندازه گیری :تعداد پرسنل آموزش داده شده / کل پرسنل × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه اجرائی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گزارش پيشرفت برنامه | نحوه اجرای برنامه | تاريخ پايان | تاريخ شروع | مسوول اجرا | نام فعاليت |  |  |  |
| - | - | پایان مهر | مهر 92 | سوپر وایزر کنترل عفونت | تهیه منابع اموزشی |  |  |  |
| - | - | در طول سال | در طول سال | بیمارستان | فراهم کردن امکانات وتجهیزات |  |  |  |
| - | - | 15/9/92 | 1/9/92 | سوپر وایزر کنترل عفونت | تدوین چک لیست های نظارتی |  |  |  |
| - | - | 28/12/92 | 16/9/92 | سوپر وایزر کنترل عفونت | تکمیل چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپر وایزر کنترل عفونت | بررسی چک لیست های مربوطه |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپر وایزر کنترل عفونت | اقدامات اصلاحی |  |  |  |
| - | - | بعد از هر بازدید | بعد از هر بازدید | سوپر وایزر کنترل عفونت | ارزیابی مجدد |  |  |  |
| - | - | 28/12/92 | 15/12/92 | سوپر وایزر کنترل عفونت | تدوین شاخص |  |  |  |
| - | - | 30/11/92 | 20/11//92 | سوپروایزر کنترل عفونت | بازنگری خط مشی |  |  |  |